第二期-Dao南塘艺术共创营 kickoff启动会议

会议纪要

（2025年12月21日）

会议时间：2025年12月21日下午8:02会议正式开始，2025年12月21日下午9:46休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共3名，经累计统计，亲自出席2名，委托出席0名，含委托出席共2名，缺席1名。表决权总数共3票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为2票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共2票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过1.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

富章：成员，1票，缺席；

砚仁：成员，1票，亲自出席；

xiaobai：成员，1票，亲自出席；

瑶瑶：其他人员，旁听；

木木曦：其他人员，旁听；

世佳：其他人员，旁听；

周周：其他人员，旁听；

Nanami：其他人员，旁听；

奇迹行者：其他人员，旁听；

YTZ：其他人员，旁听；

FC：其他人员，旁听；

家乐：其他人员，旁听；

谠泰：其他人员，旁听；

狮蛮：其他人员，旁听；

KIKO：其他人员，旁听；

野生蓝莓：其他人员，旁听；

跳跳：其他人员，旁听；

蚊子：其他人员，旁听；

大杜：其他人员，旁听；

青峰明月：其他人员，旁听；

晴子：其他人员，旁听；

marin：其他人员，旁听；

余星：其他人员，旁听。

主持人：富章

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：讨论项

议题：
  第一环节：项目共识与目标确认（30分钟）

信息：
  1. 我们本期共创营的主题是“难谈人物志”，教大家从零开始学习工笔画人物，并根据采访到的村民事迹进行创作。 砚仁
  2. 我们将举办第二届南坛画展，主题明确为人物。 砚仁
  3. 明确的产出包括20~24幅人物工笔画，每人需完成一个姓名章及两枚闲章，闲章将拍卖。 砚仁
  4. 我们计划挖掘不少于15位篮坛人物故事，产出4部vlog和8篇学习文章。 砚仁
  5. 我们计划在活动最后一天举办线下展览和线上拍卖会，并拍摄视频素材、制作海报。 砚仁
  6. 经过付之安哥和小白的讨论，活动日期定在了1月11号到2月2号，总共23天。 砚仁
  7. 共创云的目标是以创作为核心，临模内容很少，主要是以人物画起稿为主，不管是画整个人还是局部，都需要有强链接。 砚仁
理解：
  1. 我想澄清一下，第二期共创营的目标是否仍然是以创作为核心。 跳跳
  2. 通过主题的限定，推动大家以人物绘画类别与南唐地方产生更多连接，是否可以理解为不仅仅是通过语言，而是通过其他方式来打动人。 跳跳
  3. 第一次共创营时，种子向往的表达比较好，而其他方面相对较弱。 砚仁
  4. 我的理解是，我们去访谈他的故事，然后把它画下来，通过宣传来结合叙事和画作。 xiaobai
  5. 我的设想是，把故事写在画上，这会让画作有一个升华的过程。 xiaobai
观点：
  1. 我们的核心理念是在真实创作中成长，构建乡村生活、学习、创作及经济循环的微型社区。 砚仁
建议：
  1. 我们要将24幅作品的创作过程数字资产化，成为FT。 砚仁
  2. 我们将开发4个人物作品并用AI开发4个文创应用产品。 砚仁
  3. 我们需要在故障期间完成多个任务，包括实时报道两篇文章、两个短视频，开营照片和报道，结营合照和文章，以短视频和线上画展为结尾。 砚仁
  4. 我们有一个产品化目标，要完成一个共创营的举办手册，包括方案总结和经验总结，同时要发放活动共创人的体验反馈调查，目标是参与意愿不低于八分。 砚仁
  5. 关于时间和主题，大家有什么需要了解的？还需要深度了解吗？ 砚仁

第二项：讨论项

议题：
  第二环节：组别工作领域任务分解与认领（60分钟）

信息：
  1. 我们将筹备工作分成了四个组：宣发组、课程组、生活组以及运营行政组。 砚仁
  2. 宣发组负责相关组的招募和全过程的记录。 砚仁
  3. 课程组负责课程设计、教学安排、社区实践活动及议事规则的应用设计。 砚仁
  4. 生活组负责食宿环境改造、物资采购及社区对接的后勤保障。 砚仁
  5. 运营组负责NT的系统、数字资产的打造、财务处理及协调工作。 砚仁
  6. 我也参与了议事规则的课程设计和一些活动的协调工作。 蚊子
  7. 谢谢曹林的支持，感谢你的加入。 砚仁
  8. 感谢小白支持我们共产营的活动。 砚仁
  9. 谢谢世家的加入。 砚仁
  10. 我协助燕能做一些背景信息的补充，大家可以听到我这边的声音吗？ FC
  11. 我们有4个组：生活组、课程组、运营行政组和宣发组，每个组都有一个核心工作成员，长期待在这里。 FC
  12. 所有人力的经费上有两种核算方法：在地的工作按天计算，其他工作核定总量并由大家商量。项目组有人力发放的总额上限。 FC
  13. 记录的时候，我需要自己准备设备吗？还是会有设备提供？ 晴子
  14. 谢谢超超的参与。 砚仁
  15. 设备我们这边有运动相机。 砚仁
  16. 嘉宾，我欢迎你的远程协助，并感谢你。 砚仁
  17. 很多人想要参与我的小组，我对此表示感谢和欢迎。 xiaobai
  18. 到了，好，欢迎欢迎。 砚仁
  19. 婷真想加入宣发组，他在弹幕中表达了这个意愿。 xiaobai
  20. 感谢婷加入宣发组，终于有人参与了。 砚仁
  21. 宣发组的工作可以线上进行，因此参与者不需要亲自到场。 砚仁
  22. 在营期间的拍摄记录将以任务发布的形式进行，参与者可以认领任务。 砚仁
  23. 感谢世家的加入，以及晴子表达了加入的意愿，我们已经基本完成了宣发组的工作安排。 砚仁
  24. 感谢刘宇同学的发言和加入。 砚仁
  25. 我的同学愿意参加本次共转营的一些事务，大家可以进行发言。 砚仁
  26. 文件组需要为南塘道进行宣发，采集、整理和准备资料，对项目组宣发负责。 FC
  27. 我们有一个常设组织，项目组需要请求宣发，并且应该响应这个请求。 FC
  28. 项目的宣发不由项目组支付薪资，而是由南航到一级组支付。 xiaobai
  29. 我们项目组内部的宣发组负责整合资料、记录和提供视频素材。 xiaobai
理解：
  1. 平时我会有时间也可以学画画吗？ 晴子
  2. 平时有机会画画，因为工作并不是特别多。 砚仁
  3. 因为这次一共时间是21天，我个人没有办法那么长的时间离开现在的地方。 KIKO
  4. 我们会记录工作的内容，并在各个小组中进行商量和协商。 FC
  5. 我们尝试将权限下放到各组，以促进组织的迭代。 FC
  6. 能否明确表态一下，因为我这边好像只听到你的提问，我不确定你是否参加。 砚仁
  7. 我觉得我应该可以的就是，但需要今天现在立马确定吗？因为我现在好像还有一点不是能确定。 晴子
  8. 在设计工作岗位时，无法用项目组的决议要求顶层组织到组织既有的工作。 FC
  9. 文件组有权对文件内容进行审阅或安排，但不能不回应项目组的请求。 FC
  10. 我这边会先跟石马那边说明这件事情，因为一级组织是领了月薪的，所以必须承担这部分的职责。 xiaobai
  11. 我想问一下高玲姐，能否基本回答你的问题？如果还有问题，可以在南滩道的周会上继续追问。 砚仁
观点：
  1. 我对那个先花族感兴趣。 晴子
  2. NT系统一直是我想完善的，涉及到很多任务分配和设计，在前期筹备中比较花时间。 砚仁
  3. 只要不是跟我抢饭碗就行。 xiaobai
  4. 我认为宣发组在这次活动中非常重要，因为我们需要结合画画和叙事。 xiaobai
  5. 宣发组需要讲好南唐的故事，这对该组是一个很大的考验。 xiaobai
  6. 这样的话也可以让后边的人可以看到前边儿的信息，包括如果共创人们感兴趣的话，自己也可以看到我们筹备期间的信息，这是一次非常好的机会。 xiaobai
  7. 如果文件组无法提供支持，项目组需要安排额外的人力资源，这会增加南塘道的支出。 FC
  8. 我认为基本上边界问题已经差不多了，我们可以进行下一个议题。 砚仁
建议：
  1. 我愿意负责主导一个任务，同时也愿意协助其他组的工作。 砚仁
  2. 在现场协调好之后，每项任务都有主负责人和协同者。 砚仁
  3. 我想加入生活组，因为我在第一期负责过生活相关的协调工作，包括食宿方面的工作，并且参与了其他相关事务。 蚊子
  4. 我想加入课题组，并协助课程的工作内容。 周周
  5. 我需要老师的指导来了解具体需要做什么，并希望参与FT的制作。 周周
  6. 谢谢周周，我听到了你的想法。我们可以一起讨论课程的设计，我需要你的加入。 砚仁
  7. 我愿意负责运营行政方面的工作，因为在第一期时我也做了大部分工作，尽管做得不够好。 xiaobai
  8. 我想加入课程组，因为我之前一直在学习工笔画，已经有一个多月了，可以对课程有所帮助。 世佳
  9. 我也可以加入行政组，因为我的工作和专业是与财务有关的。 世佳
  10. 我最后会确认加入哪个组，我想参与整个筹备活动。 世佳
  11. 我的课程还有很多工作需要做，包括赢钱筹备和营中的一些课程，需要有人协助。 砚仁
  12. 每个组有一个核心成员负责统筹，其他成员可以认领其他组的工作，只要能做到。 FC
  13. 我想加入行政运营组。 奇迹行者
  14. 我会给小白打下手，准备协调工作。 奇迹行者
  15. 行政运营组可以采用任务制，我会协助小白完成一些事情。 奇迹行者
  16. 我想加入运营组，协助小白的工作。 marin
  17. 由于时间限制，我更希望在线上帮助。 marin
  18. 我对社区实践活动比较感兴趣，如果可以的话，我会在创作前期或中期的时候去南塘进行线下协助。 KIKO
  19. 嘉宾可以在线上辅助小白关于运营组的工作，比如NT系统和数字资产相关的事情。 KIKO
  20. 我很欢迎Kiko能够参与设计的环节。 砚仁
  21. 我想加入行政运营组，感觉这项工作能够提供帮助。 木木曦
  22. 建议多一些人加入宣发组，大家一起出谋划策。 xiaobai
  23. 询问是否还有其他同学愿意参加。 砚仁
  24. 宣发组确实是需要人手的，感谢。 砚仁
  25. 欢迎大家认领任务。 砚仁
  26. 我可以代替完成一些当地的战地拍摄和记录任务。 世佳
  27. 如果有历史资料，我可以负责当天将照片和文档整理到硬盘中，并保存以备将来使用。 木木曦
  28. 我计划这一次我们的信息是用那个库克进行沟通。 xiaobai
  29. 如果一会高玲姐想要再发言的话，高姐，你可以进行提问。 FC
  30. 我们需要明确讨论的边界，以免跑题。 FC
  31. 我建议我们应该停止对这个问题的讨论，因为我们已经接近偏离议题的边界。 FC
  32. 燕伦可以回到主别上的安排，其余的问题建议在南南道的一级组织中解决。 FC
  33. 在共创营散会或者治理组制度迭代时，再确认这些问题，我们不在这里继续讨论。 FC
  34. 请问还有需要发言的小伙伴吗？这是关于我们的工作筹备工作的一个组别的加入。 砚仁

第三项：讨论项

议题：
  第三环节：制定“下次会议前”的行动计划（30分钟）

信息：
  1. 我们已经分好了组，我负责整体协调，大家有协调性的问题可以直接找我。 砚仁
  2. 我有一个信息需要确认，就是各个组的核心成员到底是谁。 FC
  3. 小白没有在线，我感觉现在是有生活组、课程组以及宣发组。 砚仁
  4. 就问他是不是正在包饺子，还是他正在吃饺子？ FC
  5. 哦哦，抱歉抱歉，我刚刚在回复别人信息啊吼吼我爸爸还是要的啊。 xiaobai
  6. 主要负责人的职责包括在课程进行前后与我对接内容。 砚仁
  7. 我们课程组计划在22号进行一次讨论，分配具体的工作任务，并在23号晚上最终敲定行动方案。 砚仁
  8. 询问朝林的所在位置，是否有同学在他身边可以联系他。 砚仁
理解：未提。
观点：
  1. 小白，你的饭碗不要啦。 砚仁
  2. 想要取代小白成为运营组组长的，赶紧上，把他饭碗给抢了。 砚仁
  3. 现在是要你发言，不是说让你敲定饭碗的，是让你怎么端好饭碗的。你说清楚，怎么把饭碗端好。 砚仁
  4. 哦，抱歉抱歉，刚刚网断了，呵呵，不要不要抢我饭碗啊，我还是要的呀。 xiaobai
  5. 我好像没办法当主要的负责人，因为我现在也有一点别的事情在忙。而且可能我在这方面没有相关的经验，不能很明确地知道有哪些事情需要做，可能我还是比较适合有一个人给我派任务。 晴子
  6. 尊重你的时间，生活组由朝龄负责，应该没问题。 砚仁
建议：
  1. 筹备组要推动各小组的工作，生活组由朝林负责，并希望生活组的行动清单能在今晚完成。 砚仁
  2. 宣发组需要尽快完成招募文案，要求在24号之前发布。 砚仁
  3. 在面试之前的环节，需要申国祖和宣传组进行设定和宣传工作。 砚仁
  4. 8组需要设计文案和一些工作，大家可以认领这些任务。 砚仁
  5. 生活组需要在1月1号之前准备好食宿的工作。 砚仁
  6. 各个小组的组长需要在后天晚上开会，明确各自的行动方案。 砚仁
  7. 我们需要先确认各个组的核心成员，因为他们将负责主要的跟进和任务统筹。 FC
  8. 小白，你先开始，因为你当仁不让。 砚仁
  9. 大家有没有确定要成为核心人物的？也就是说，组长？男的。 砚仁
  10. 店长，如果今天还没有能够确定下来的话，我就建议往下哦。 FC
  11. 那我就去当这个行政组的组长呗，然后我去负责这方面的事务。 xiaobai
  12. 宣发组需要有人负责协调工作，虽然不是一个人能完成的任务。 砚仁
  13. 询问晴子是否愿意成为宣发组的主要协调人。 砚仁
  14. 课程组需要有一个主要负责人，周周或者世佳需要确认谁来负责。 砚仁
  15. 我们在下周23号之前要初步定下我们的行动方案。 砚仁
  16. 好的，我可以协助这边周周和嫣然这边对接具体的课程组的一些呃安排。 世佳
  17. 课程组在22号的讨论需要大家协调时间，可能要稍微讨论一下。 砚仁

第四项：讨论项

议题：
  第四环节：协作机制确认（15分钟）

信息：
  1. 我们的小组基本上已经完成了一个协作机制的敲定。 砚仁
  2. 燕楠提到的会议主要是小组长参加，但需要向大家说明时间，因为小组长需要在这个时间召开会议。 FC
  3. 小白，我们明天可能还要继续讨论，因为你们这个系统的NT系统的设计，会影响到我们招募文案的叙述。 砚仁
理解：未提。
观点：
  1. 会议是公开的，欢迎其他组别和非核心成员旁听并提出建议，这是设计组别时的设想。 FC
  2. 我觉得，可以完全参考小白的这个建议。 砚仁
建议：
  1. 我们需要决定每几天进行一次在线的简短同步会议，建议三天一次，以便在开营之前的20天内有效推进筹备工作。 砚仁
  2. 建议1月13号进行一次同步会议，以便在1月24号发布招募文案之前进行准备。 砚仁
  3. 23号需要召开一个由发起人和各个组进行进度推进的会议，因此各组在21号和22号需要有一定的进度。 FC
  4. 我建议在使用cook的基础上，建立一个公共频道，这样每个组都可以看到各个组的信息，包括原始信息，这样即使是后来进入的人也能了解之前的信息。 xiaobai
  5. 明天可能你们行政组需要进行一次会议的一个集思广益，敲定大大纲。才能进行文案的协调工作，尽快的把招募文案给发出去。 砚仁
  6. 我们明天需要继续进行讨论，因为这个系统涉及到我们整个团队的协同设计，所以问题比较紧急。 xiaobai

秘书：智能秘书

2025年12月21日