Dao南塘艺术共创营（第二期） 筹备统筹会议（进度同步）

会议纪要

（2026年1月6日）

会议时间：2026年1月6日上午9:36会议正式开始，2026年1月6日上午11:19休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共17名，经累计统计，亲自出席10名，委托出席0名，含委托出席共10名，缺席7名。表决权总数共22票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为15票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共15票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过8.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

FC：工作人员，出席；

砚仁：总召集｜负责人，2票，亲自出席；

xiaobai：统筹人员｜运维组，2票，亲自出席；

木木曦：成员，1票，缺席；

YTZ：成员，1票，亲自出席；

世佳：成员，1票，亲自出席；

跳跳：成员，1票，缺席；

家乐：成员，1票，缺席；

晴子：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，亲自出席；

奇迹行者：成员，1票，亲自出席；

淅淅：统筹人员｜宣发组，2票，亲自出席；

谠泰：成员，1票，亲自出席；

蚊子：统筹人员｜生活组，2票，亲自出席；

周周：统筹人员｜课程组，2票，亲自出席；

南塘汉子：合作社，1票，缺席；

青峰明月：合作社，1票，缺席；

富章：其他人员，旁听。

主持人：FC

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：主动议

一、时间：按照当前筹备情况进行。
二、地点：会议室。
三、人物：宣发首付负责人、运维负责人、课程负责人、各组组长、燕人、小白。
四、所需资源：任务表。
五、行动步骤：
    1. 先由宣发首付负责人负责的任务进行。
    2. 然后处理运维相关的准备工作。
    3. 最后处理课程相关的任务。
    4. 各部分任务完成后，必要时由各组组长、燕人、小白处理最后的总协调事宜。
    5. 在进行过程中，逐一查看当前编制的任务表，补充遗漏内容，修正不清楚的部分。
六、目标结果：留下一个清楚的任务表，并同步当前所有的筹备进度。

动议人：富章

审议结果：主动议获默认一致同意。

第二项：讨论项

议题：
  一，同步共创人名单与宣发组的工作进展，住宿情况，线上见面会的安排。

信息：
  1. 我介绍了宣发组的工作任务，包括展会设计、经费、拍卖直播等内容，并确认这些都已在预算编制中确认。 富章
  2. 宣发组的前期入营任务基本完成，主要在整理住宿问题及需求，相关文档已发群里。 淅淅
  3. 展会和入营后的视频、文案发布将在开营前及到达南塘后进行。 淅淅
  4. 报名已经结束了，所以不要再问报名的事情。 富章
  5. 线上见面会由宣发组负责。 富章
  6. 你说的那个名单，我在群里没有找到，不知道你说的是哪一个名单。 砚仁
  7. 昨天确认有两个面试的共创人退出了，他们仍然是工厂人的身份参与活动。 砚仁
  8. 工商人的总人数还是20人，我调整了房间安排，会发到群里，大家有问题可以讨论。 砚仁
  9. 宣发组的工作任务包括展会设计、经费、拍卖直播、宣传文案、硬件经费、拍摄视频照片和招募面试等，其中招募面试已完成。 FC
  10. 我已经把前期所有的资料，包括我们需要的工程人的名单，同步到腾讯文档里。 淅淅
  11. 我可以整理一下文档，暂时没有其他内容了。 淅淅
  12. 生活组负责统筹共创者的住宿安排，包括入住和发放伴手礼。 FC
  13. 生活组和运维组负责免费食宿的发放，共创者的午、晚餐由素社供应，早餐和茶歇则由非素社安排。 FC
  14. 同帮朝林同步一下信息，保暖措施的材料今天才到，计划今天下午安装。 砚仁
  15. 是否安装火炉要看下午莲子的效果再决定。 砚仁
  16. 伴手礼材料已经到位，朝廷负责准备。 砚仁
  17. 关于卫生，朝林和剑桥计划继续打扫宿舍，合作社的打扫未完成。 砚仁
  18. 照明的改造已经完成。 砚仁
  19. 茶歇的问题需要朝林继续跟进，提前购买。 砚仁
  20. 早午餐安排尚未商议。 砚仁
  21. 关于共创人房间的卫生需要进一步确认。 砚仁
  22. 今天保暖措施的材料可以到达，计划安装，但效果有待考量。 蚊子
  23. 伴手礼已经准备好，包括帆布袋画册和剥壳花生米，需安排发放避免重复领取。 蚊子
  24. 合作社的卫生已处理好，但还有一些生活物品需准备，如垃圾袋、吹风机和拖鞋。 蚊子
  25. 我把厚被子在楼顶晒了3天，可以使用。 蚊子
  26. 我们计划明天打扫宿舍，包括两个四人间和三个单人间。 蚊子
  27. 宿舍的瓷砖和地板已经由木工师傅修理好，照明灯也已更换。 蚊子
  28. 茶歇的安排已经和小白哥对接，篝火晚会需要特别准备。 蚊子
  29. 早餐安排与两家早餐店合作，周一到周五从唐老拿早餐，周六周日由另一家送来。 蚊子
  30. 我们从1月5号开始打扫合作社的房间，预计今天1月6号完成。我居住的房间应该能打扫干净并准备好床单和被罩。1月7号开始打扫宿舍，预计1月7号、1月8号两天完成所有要入住的地方的打扫和床铺准备，所有入住前的准备工作应在1月8号、1月9号之前完成。 谠泰
  31. 我正在做课件，今晚可能会彩排，有兴趣的人可以来观赏。 砚仁
  32. 社区设计和活动安排还需线下讨论，不影响今天的工作。 砚仁
  33. 关于预算和NT的事项已经有行动了，由我、砚仁、小白和曹林负责，大家知道就好。 FC
  34. 我会在9号或10号收取每位共创人300元的保险费，收完后扣除购买材料的费用，剩余的资金会交给相关负责人。保险费由我负责收取，大家可以确认由谁来收。 周周
  35. 我有个问题，目前共创人的总人数是21人还是20人？因为有两位共创人退出了，但加上小红、CC和王先生，人数应该是21人。 周周
  36. 株洲市跟我一起进行NT预算的行动改在明天晚上见面会之后，收集材料费300元，扣除花费后剩余为保险费，保险费剩余将回归预算表。 砚仁
  37. 关于汪先生，他是以工作人员身份参加活动，不存在补位问题，不用考虑是否是工厂人的问题。 砚仁
  38. 由于信息沟通不周，导致前后信息矛盾，发言人对此表示歉意。 砚仁
理解：
  1. 我需要确定一件事情，就是除了篝火晚会那天，其他时间的茶歇是非必要的，可以不用做额外准备，对吗？ 谠泰
观点：
  1. 我将按照当前的议题进行发言，并指出在没有人排队时可以自由发言。 富章
  2. 如果线上见面会符合时间，我觉得可以继续查看大家的基本情况。 富章
  3. 关于西西西西的工作，我觉得已经结束。 砚仁
  4. 后期的见面会可能需要淅淅参与，组织工作可能由我来负责，但大家需要一起参与。其他方面没有什么特别的。 砚仁
  5. 我觉得把那个材料统一起来，挺好的。 周周
  6. 我觉得我们应该使用飞书来共享和同步文档，感觉比Notion更合适。 谠泰
  7. 是在腾讯文档里面做也非常好，非常合适。 砚仁
  8. 我不应该以主持人的角色来发言。 FC
  9. 周周你问的问题都是好问题，但是这个要把课程给串了，我现在都没搞懂，到底课程这件事情是谈清楚了没有。 FC
  10. 我现在都没有办法确认课程是不是谈明白了，容我可以先推下一个。历程。下一个议程是啥呢？ FC
建议：
  1. 大家可以讨论住宿安排，预设内容已在群里。 淅淅
  2. 我可以帮忙协调线上见面会，可以安排在8号。 淅淅
  3. 询问宣发组是否还有其他必须立即说明的事情。 富章
  4. 线上见面会这个任务其实不在任务列表中，我来负责吧。时间可以是7号或8号，具体看大家的时间安排。 砚仁
  5. 日程表的事情可以在见面会当天解释完之后再统一发放。 砚仁
  6. 询问是否有宣发组急需在当前会议上沟通的信息，如果没有，就可以让宣发组的议题往下进行，并提到淅淅有话要说。 FC
  7. 看一下西西的情况，不要急着下结论。 FC
  8. 询问顺发这边是否有需要立即确认的事项。 FC
  9. 提到应按组别进行会议，并查看刚通过的议程。 FC
  10. 我询问生活组是否还有未完成的任务或需要同步的信息。 FC
  11. 看看大家针对于生活组的工作事项，有没有需要提问的，或者需要进一步了解的，或者需要再商量后续的内容的，如果有就提出来，然后看看如何安排。 FC
  12. 好，那燕子你看一下这边有没有需要再进一步了解的呢？ FC
  13. 建议在Notion中同步所有购买材料的账目，方便收支管理。 砚仁
  14. 我不会在那个楼神上面去，可能需要有一个教程。 周周
  15. 我想问一下当天的那个年会活动，它是已经有流程了吗？ 周周
  16. 基于这个考量，我觉得NT在使用过程中需要一个表。 砚仁
  17. NT的预算表在营期的时候做一下，会方便一些。 砚仁
  18. 可以的话，我们就推进到课程部分。 FC
  19. 大家还是别急，一个一个来，我们就把课程这件事情给谈清楚。 FC

第三项：主动议

一、时间：预计时间是1月7号晚上8点钟。  
二、地点：线上。  
三、人物：总协调组负责安排，其他各组协作。  
四、所需资源：无具体资源要求。  
五、行动步骤：  
1. 在任务表中增加第63项，命名为线上见面会。  
2. 验人会后，总协调组直接做安排。  
3. 其他各组进行协作。  
六、目标结果：完成线上见面会的筹备和执行。

动议人：富章

赞成10票，反对0票。

赞成：砚仁（2票），xiaobai（2票），世佳（1票），奇迹行者（1票），蚊子（2票），周周（2票）

反对：

审议结果：主动议通过。

第四项：主动议

一、时间：最迟在1月7号晚上8点之前完成。  
二、地点：腾讯文档线上平台。  
三、人物：宣发组、生活组。  
四、所需资源：腾讯文档。  
五、行动步骤：  
1. 宣发组提供面试结果后的共创者名单，包含性别信息，并在腾讯文档上做好标记。  
2. 确定面试后的人员名单，并在腾讯文档中标记。  
3. 将共创者名单交接给生活组。  
4. 生活组根据名单安排住宿，必要时在线上见面会前解决相关住宿问题。  
5. 包含保险名单，包含交通方式等相关需要的名单。由富章提供简单的教学，上传到群里，方便大家查看相关资料。  
6. 请砚仁和富章一起确认权限问题，确保管理权过渡到砚仁手中。砚仁需编辑清楚资料夹，并请各组组长或成员同步资料。  
六、目标结果：完成共创者名单的标记和交接，并安排好相关住宿。

动议人：富章

赞成6票，反对0票。

赞成：淅淅（2票），蚊子（2票），周周（2票）

反对：

审议结果：主动议通过。

第五项：主动议

一、时间：今天争取明天能够同步给大家。
二、地点：现有的腾讯文档空间。
三、人物：富章、砚仁、小白、曹林。
四、所需资源：腾讯文档、预算表。
五、行动步骤：
    1. 在现有的腾讯文档空间以及预算表中增加一个分页，记录资金的使用情况。
    2. 使用公式对接现有的预算表，动态结算可使用经费的剩余款项。
    3. 富章和砚仁共同制作分页表，砚仁确认并负责此事。
    4. 小白和曹林学习如何填写该表，并与规划的预算直接结算。
六、目标结果：
    1. 实时了解资金花费情况。
    2. 直接对比预算消耗情况。

动议人：富章

审议结果：主动议获默认一致同意。

第六项：讨论项

议题：
  二，课件组进展情况，课件与社区活动设情况，画材工具情况。下一步要做什么。

信息：
  1. 就是我现在不是很清楚那个年会活动的具体设计。 周周
  2. 上周六，我和高玲姐这边的实习生开了一个会，讨论年货计划。 世佳
  3. 年货计划由共创人以志愿者身份参与，发放集中在合作社，不是送到每个债权人家里。 世佳
  4. 我和高玲姐同步了信息。 世佳
  5. 课程组已经完成了工笔画课、工笔画教学、问答奖励、学习工具、工笔画教学协助、篆刻教学协助和篆刻课程与工具费的初步设计，并在1月6日晚进行过一次彩排。 FC
  6. 课程组正在进行NFT课程和NFT内容收集与制作。 FC
  7. 课程组负责运维NFT的mint及发放。 FC
  8. 课程组正在进行装裱课程的设计。 FC
  9. 课程组正在介绍与走读南塘的合作社。 FC
  10. 社区活动方面，方言翻译小队和入户访谈引路人的设计与执行已初步完成，社区地图已初步完成。 FC
  11. 我已经把课程组的设计地图的情况讲了。 世佳
  12. 我提前和文峰沟通，确认了4个小朋友作为翻译小队的成员。 世佳
  13. 好，如果课程组没有的话，容我推向下一个一层。 FC
理解：未提。
观点：未提。
建议：
  1. 我们需要确认和核定课程的具体内容，确保没有遗漏和错误。 FC
  2. 根据砚仁所提供的课程内容，大家可以提出任何问题或需要同步的信息。 FC
  3. 课程组接下来有更多的会议需要跟进，其他组也应了解课程组的进展并提供意见。 FC
  4. 需要讨论确定入户的具体方式，我有一些初步想法。 世佳
  5. 好的。这信息也差不多了，然后就是接下来我们小组讨论就可以了。 砚仁

第七项：讨论项

三，生活组进展情况。保暧，照明，伴手礼情况，下一步要做什么。

秘书：智能秘书

2026年1月6日