# Dao南塘艺术共创营（第三期） 艺术共创营系列宣传框架 会议纪要

- 会议编号：308247877

- 组织名称：Dao南塘艺术共创营（第三期）

- 开始时间：2026年6月21日下午2:53

- 结束时间：2026年6月21日下午4:29

- 会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

- 主持人：智能主持人

- 记录人：智能秘书

## 参会者

| 姓名 | 会议身份 | 出席状态 | 表决权 |
| --- | --- | --- | --- |
| YTZ | 参会者 | 缺席 | 1 |
| 洪水 | 工作人员 | 缺席 | 1 |
| 砚仁 | 发起人 | 缺席 | 1 |
| 蚊子 | 参会者 | 缺席 | 1 |
| 跳跳 | 参会者 | 亲自出席 | 1 |
| 木木曦 | 协作者 | 缺席 | 1 |
| KIKO | 参会者 | 缺席 | 1 |
| xiaobai | 参会者 | 缺席 | 1 |
| FC | 系统 | 列席 | 0 |
| 富章 | 参会者 | 缺席 | 1 |
| 和光同尘 | 其他人员 | 亲自出席 | 1 |
| 奇迹行者 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 若曦 | 工作人员 | 缺席 | 1 |
| 青峰明月 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 墨染辰光 | 成员 | 缺席 | 1 |
| 慢慢 | 成员 | 缺席 | 1 |
| Niyawang410 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 晴子 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| Gloria | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 茵籽 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| Sarry404 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| Cas666 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| XYTPDXG | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 宏心 | 其他人员 | 缺席 | 1 |
| 周周 | 成员 | 缺席 | 1 |

## 有效人数

有表决权成员共24名，经累计统计，亲自出席2名，委托出席0名，含委托出席共2名，缺席22名。表决权总数共24票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为2票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共2票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/40（必须超过0.6人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

## 会议内容与决议

### 自由讨论 1：共创营HTML宣传页迭代

- 事实

      1. 服务器地址为 https://xz502.xz17.tw/，后端为 Synology NAS（型号大致为Synology同类设备）。

      2. 代码仓库需要账号与访问权限作为基础条件。

      3. 可用的 token 来源包括 GPT 订阅、Cloudflare 订阅、Perplexity 订阅；R 与 GPT 订阅可用 Cortex。

      4. token 与服务均为国外来源，但认为使用上可能不构成问题。

      5. 可由现有条件再提供一个 API 以对接对应能力，并支持对接 VIP。

- 观点

      1. 提供“duck 壳”、直接 hosting、或加域名取决于更好做的方案。

      2. 对国外 token/服务的使用应当没有显著障碍。

- 建议

      1. 可先放一个“duck 壳”搭建简单版本用于迭代。

      2. 也可以直接采用 hosting 方案。

      3. 可先加上网域名，比较后选择更易落地的方式。

      4. 代码库部分需要再讨论如何更好地组织与交付访问。

      5. 可进一步制作并提供 API，把 token/能力封装后供团队直接使用。

### 自由讨论 2：服务器连接密钥确认

- 事实

      1. 需要为服务器端提供相应的安排/配置。

- 判断

      1. 当前连接仍可能取决于服务器端是否已完成必要配置。

- 建议

      1. 进一步梳理服务器端应如何配置/安排，以便更好地完成连接。

### 自由讨论 3：代码部署与VPN连接

- 事实

      1. 代码部署不必一定要最后来做；也可由AI直接将代码推送到目标环境

      2. 代码仓库在尚未准备开源前可放在任意主体处

      3. 开VPN后才能建立连接（需通过VPN）

      4. 如需开源，GitHub需要额外准备

- 判断

      1. 在集体处托管代码仓库更合适

      2. 在某些情况下部署推送可能并不需要立即使用

- 观点

      1. 代码仓库放在集体名下更符合合适的组织方式

      2. 开VPN是连接所必需的前提

- 建议

      1. 如尚未开源，可先将仓库放在集体处以便管理与协作

      2. 需要连接时先开VPN再进行部署/访问

### 自由讨论 4：国内GitHub与宣传素材确认

- 事实

      1. 需确认国内GitHub相关内容

      2. 除作品外，media部分是否还包含其他视频、是否拍照片合影需确认

      3. 照片是否需要放入宣传需确认且照片要放的

- 建议

      1. 确认国内GitHub部分的具体内容与范围

      2. 明确media部分除作品外是否补充其他视频与照片合影

      3. 确定宣传物料中照片的使用方式与投放安排

### 自由讨论 5：GitHub合作与私密群组方案

- 事实

      1. 使用 GitHub 作为当前合作平台；发言者不确定是否需要再增加 VPN。

      2. 提到亚马扣与“Get TGITEE”相关的扣费/访问场景，具体机制不明。

      3. GitHub 私密群组（private group）被认为可能可用来实现“放在内地”的方案，尚未验证。

      4. 视频存档可通过 notes/nurses 功能保存，发言者会进一步查看。

      5. 发言者计划评估 NAS 作为 hosting/存储承载视频存档的可行性。

- 判断

      1. 再增加 VPN 可能带来更大阻力或影响现有流程，但目前不确定。

      2. 将方案放在内地可能更符合当前倾向。

      3. 从 GitHub 体系走可能更利于梳理合作方式与流程，并沉淀稳定做法。

- 观点

      1. 应优先选择能支持合作方式与流程沉淀的方案。

      2. 可以通过把 iMeeting 需要做的事项整理出来并报价，形成更稳定的合作落地方式。

      3. 在涉及访问与存储方案时，需要先研究验证可行性再决定。

- 建议

      1. 研究并尝试开设 GitHub 私密群组，用其承载合作/资料共享。

      2. 在决定是否增加 VPN 前，评估其阻力与对现有合作流程的影响。

      3. 准备 NAS/hosting 方案的选项，作为视频存档的备选承载方式。

      4. 将 iMeeting 需要完成的事项整理成可报价清单，用于后续从 GitHub 内部推进合作。

### 自由讨论 6：作品展示与前端内容存储

- 事实

      1. 需要把资料发给对方；当前时间约4点半，计划先产出设计稿。

      2. 设计稿出来后预计会很快推进后续工作。

      3. 希望将刚刚讨论的资料一并提供即可。

      4. 建议建立微信群或其他群，用于在群内直接沟通。

- 判断

      1. 先出设计稿再处理资料填充，可能更符合当前推进节奏。

- 观点

      1. 用微信群等群聊进行直接沟通，可能更高效。

- 建议

      1. 在4点半后先产出设计稿，并在设计稿完成后快速推进。

      2. 将刚刚讨论的资料汇总后发送给对方。

      3. 建立微信群（或其他群），在群内直接沟通协作。

- 1 主动议

      提议人：FC

      内容

      一、同意为“艺术共创营系列宣传框架”形成基础的 HT（宣传框架）与自适应窄屏呈现方案。

       1. 覆盖“第一期、第二期、第三期”。

       2. 以手机为主的窄屏产品呈现；电脑宽屏呈现可先不纳入。

       3. 采用“prototype 迭代”的方式推进。

      二、确定各期页面/内容的基础结构与链接点。

       1. 第一、第二期：以呈现“过往作品”为主，并介绍“呈现画廊”。

       2. 第三期：包含“画廊”和“议事”，作为最基础内容；可在此基础上叠加。

       3. Level one 页面：作为第一期、第二期、第三期进入的基础页面。

       4. 页面“标头”（档头）：主要介绍“共创营到底是什么”“缘起”“历程”，以及当前状况。

       5. 页面“标头”（档头）：重点呈现共创营所搭建的伙伴关系，包括既有在地成员与合作社等。

       6. 页面“标头”（档头）：将“砚仁”系列共创营中链接到的“共创”全部拉入并形成对应呈现。

       7. 页面“链接点”：第一期、第二期、第三期进入的链接点属于内容部分。

      三、设定共创人数与后续期宣传承接目标。

       1. 目标形成“100 位共创人”的基础。

       2. 为第四期宣传提供承接，并支持已“come in”的事项纳入呈现。

      四、推进周期与交付工作量安排。

       1. 工程预计在“今天二十二日”开始，至“二十三日”约当 24 小时工作量完成；总工作量约为 24 小时。

       2. 以“三天”作为整体推进周期。

      五、授权与资源支持方式。

       1. 由提案人提供有限的 AI 工具与相关能力支持，包括 ChatGPT、Cloud Code、Propensity API、Talk API Key 等。

       2. 提供相关“域名”等支持。

       3. 支付数额以会后进一步修正为准。

  - 表决结果

      结果：获默认一致同意

- 2 主动议

      提议人：FC

      内容

      一、同意以艺术共创营系列宣传框架为基础，形成 HT（宣传框架）与自适应窄屏呈现方案。

       1. 覆盖“第一期、第二期、第三期”，并纳入现有第一期、第二期、第三期已举办内容及第四期即将举办内容的呈现信息。

       2. 以手机为主的窄屏产品呈现；电脑宽屏呈现可先不纳入。

       3. 采用“prototype 迭代”的方式推进。

       4. 本动议所述工作范围限定为 Dao 南塘艺术共创营（第三期）基础背景完成；第一、第二期以作品集及“作品介绍”为主，第三期以“作品集”及“议事”成果为主。

      二、确定各期页面/内容的基础结构与链接点。

       1. 第一、第二期：以呈现“过往作品”为主，并介绍“呈现画廊”；并纳入现有第一期、第二期已举办内容及第四期即将举办内容的呈现信息。

       2. 第三期：包含“画廊”和“议事”，作为最基础内容；并纳入现有第三期已举办内容及第四期即将举办内容的呈现信息；可在此基础上叠加。

       3. Level one 页面：作为第一期、第二期、第三期进入的基础页面。

       4. 页面“标头”（档头）：主要介绍“共创营到底是什么”“缘起”“历程”，以及当前状况。

       5. 页面“标头”（档头）：重点呈现共创营所搭建的伙伴关系，包括既有在地成员与合作社等。

       6. 页面“标头”（档头）：将“砚仁”系列共创营中链接到的“共创”全部拉入并形成对应呈现。

       7. 页面“链接点”：第一期、第二期、第三期进入的链接点属于内容部分。

      三、设定共创人数与后续期宣传承接目标。

       1. 目标形成“100 位共创人”的基础。

       2. 为第四期宣传提供承接，并支持已“come in”的事项纳入呈现。

      四、推进周期与交付工作量安排。

       1. 工程预计在“今天二十二日”开始，至“23 号晚上之前”完成；以“约 24 小时工作当量”为当前工作量。

       2. 以“三天”作为整体推进周期。

      五、授权与资源支持方式。

       1. 由提案人提供有限的 AI 工具与相关能力支持，包括 ChatGPT、Cloud Code、Propensity API、Talk API Key 等。

       2. 提供相关“域名”等支持。

       3. 支付数额以会后进一步修正为准；预算限定为“共同认同的积分：1200 个南糖豆，以及 600 个萝卜丁”。提案人可在“人物系统”“论坛”及其既有页面基础上完成相应发布与呈现；这些积分应该打给淑慧。

      支持观点

      1. 同意以“艺术共创营系列宣传框架”形成HT与自适应窄屏方案，覆盖第一至第三期。

      2. 支持三天周期推进：先跑通框架流程，再做prototype迭代与fit优化。

      3. 支持第一、二期以过往作品与“呈现画廊”为主，便于第三期内容承接。

      4. 支持第三期基础内容包含“画廊+议事”，并在此基础上叠加。

      5. 支持以Level one作为三期进入的基础页面与链接点设计。

      6. 支持档头模块化：共创营介绍、伙伴关系、砚仁共创拉入并形成呈现。

      7. 支持共创人展示按一期嵌入（每期都有共创人），可不设总览页。

      8. 支持先出图片式页面样稿并同步收集资料，减少等待加速落地。

      反对观点

      1. 对授权/资源支持的成本与定价理解不足：认为当前价格偏低，可能因分摊人数（两到三人）导致不匹配（部分谨慎）。

      2. 对会议程序参与度存疑：因未预料到“附议”环节，导致当时未能及时点选（需澄清流程）。

      建议

      1. 建议补充说明“AI外B口令/工具支持”的适用范围、交付边界与定价依据，避免理解偏差。

      2. 建议明确参与方数量与分摊方式，若涉及两到三人分工，重新评估并相应调整价格。

      3. 建议对“附议/表决”流程做一次澄清，确保会议记录与程序一致。

      4. 建议把共创人展示编号、是否设总览页等做可选方案并征求确认。

      5. 建议列出明确素材清单与交付项：在地人员/照片、作品介绍、第三期逻辑等。

      6. 建议建立素材收集索引（标题/链接/摘要）并设负责人、截止时间与校对流程。

      7. 建议三天周期内并行推进：框架落地与素材汇总同步进行。

      8. 建议定义伙伴/祝福模块为可选插入模块，绑定到各期链接点与展示规则。

  - 2.1 修正案

      提议人：FC

      内容

      将本修正案所述工作范围限定为“Dao南塘艺术共创营（第三期）”基础背景完成，并纳入现有第一期、第二期、第三期已举办内容及第四期即将举办内容的呈现信息。第一、第二期以“作品集”及“作品介绍”为主；第三期以“作品集”及“议事”成果为主。

      将项目管理三要素中的时间限定为“至 23 号晚上之前”，并以“约 24 小时工作当量”为当前工作量。

      将项目管理三要素中的预算限定为“共同认同的积分：1200 个南糖豆，以及 600 个萝卜丁”。提案人可在“人物系统”“论坛”及其既有页面基础上完成相应发布与呈现。

    - 表决结果

      结果：未获附议

  - 2.2 提问

      问题

      （无问题内容）

      答问要点

      （无答问要点）

  - 2.3 修正案

      提议人：FC

      内容

      一、将本修正案所述工作范围限定为Dao南塘艺术共创营（第三期）基础背景完成，并纳入现有第一期、第二期、第三期已举办内容及第四期即将举办内容的呈现信息；第一、第二期以作品集及“作品介绍”为主，第三期以“作品集”及“议事”成果为主。

      二、将项目管理三要素中的时间限定为“至 23 号晚上之前”，并以“约 24 小时工作当量”为当前工作量。

      三、将项目管理三要素中的预算限定为“共同认同的积分：1200 个南糖豆，以及 600 个萝卜丁”。提案人可在“人物系统”“论坛”及其既有页面基础上完成相应发布与呈现；这些积分应该打给淑慧。

      支持观点

      1. 部分支持：认可“书费”考量合理，预算口径与价值匹配。

      2. 部分支持：愿意补足内容价值并让对方支持完善呈现。

      3. 部分支持：可通过既有页面完成发布与报价对接，降低额外沟通成本。

      4. 部分支持：对未预期讨论表示理解，愿按修正案框架推进执行。

      反对观点

      1. 反对/担忧：对“南糖豆/萝卜丁”价值与换算未充分预想，需再澄清口径。

      2. 反对/担忧：若内容未被有效“整得更有价值”，可能影响预算合理性与接受度。

      建议

      1. 建议：补充“南糖豆/萝卜丁”对应交付物与价值形成路径（如呈现要点、验收口径）。

      2. 建议：明确支持方在“弄清楚、弄到位”中的具体交付范围与时间节点。

      3. 建议：给出从内容准备到发布呈现的操作流程，确保不依赖额外线下背景。

      4. 建议：在执行前安排一次口径对齐/预演，避免因背景差异导致理解偏差。

    - 2.3.1 提问

      问题

      1. 在“法币”的单位时间口径下，晋升后每小时“100块钱”的计费标准是否与前述单位时长口径一致？

      2. 除了“南塘豆”之外，是否还有另一种货币需要纳入衡量？如果有，具体应如何衡量其口径与计算方式？

      3. 关于“B行不通”的情况，是否可以用“议事”来确定会议方案：将原先约“20长”的会议直接提高到“30到40场”的会议全功能方案，并不再使用“萝卜丁”来定？

      4. 是否可以考虑让“富章老师”免费开一场会议？

      5. 最低开场的“21个”是否包含“动议”和“修正案”？

      6. 若最低开场的“21个”包含“动议”和“修正案”，则“28场”是否可以考虑？

      7. 若最低开场的“21个”不包含“动议”和“修正案”，是否可以在包含“动议”和“修正案”后使其数量达到“21个”？

      答问要点

      1. “萝卜丁”主要用于打通少量机制，更多是给老板一个使用机会，衡量价值不高。

      2. 定价/功能细节一开始未深入推敲，过早思考会带来困扰。

      3. 可能存在成本差异：开“回牙”或由不同方式开会消耗的“国丁/目”数量不同。

      4. 后续将先观察购买意愿，再逐步调整。

      5. 不太会出现提价后被对方赚走或跟着提价的连锁；总量控制在一个月内可消化范围。

      6. 预计出定量：一个月约4至10次会议规模；600“萝卜丁”全功能对应约28至30场。

      7. 为避免发出过多“萝卜丁”导致未来功能调整受限，倾向等萝卜丁消耗后再调整；也可接受回收调整。

      8. 按28场估算不再细分；发出“单量”不超该范围，预防中途他人进来；分配逻辑：最少5场、最多两人分，约14场/13场。

    - 2.3.2 提问

      问题

      1. 在当前状况下，若通过接下来的事项，你是否愿意与“协书会”协商，并与协会、署会协同；同时你对当前评分机制是否“不反对”，并希望通过哪些方式来提升能力或实现“到不分”的目标？

      2. 该事项是否属于“号召/动议”性质，而不仅是单纯的“购买”？如是，请说明其具体目标与所需资源范围。

      3. 该事项的“报价/对价”构成与后续成本/费用有哪些，价格层面的复杂点具体体现在哪些方面？

      4. 在“西后/西后的这个”相关安排中，是否存在需要后续处理的问题；如有，请列出后续事项及其处理方式。

      5. 该事项是否可以作为“降帝时期谈判”的议题来讨论；如是，请明确其在谈判中的角色与讨论范围。

      答问要点

      1. 电人并不特别同意；当前表示没事，已在微信单聊并开始沟通交易。

      2. 不便说得太细；若涉及人民币报价，会考虑取或分配方式。

      3. 澄清对该事并无特别需求，开会前也未预期此安排。

      4. 强调不希望被认为“高尚/不高尚”，避免引发不良观感。

      5. 可与相关方商量报价如何分给对方，再与他人沟通私下安排。

      6. 表示不必再商量，直接提出修正案即可。

      7. 表示“OK”，没有问题了。

      8. 愿意担任谈价格的人；是否提及由对方决定。

    - 2.3.3 修正案

      提议人：跳跳

      内容

      将修正案文本中“修正案的话就是。这些积分。应该。打给淑慧。八嘎”替换为“将项目管理三要素中的预算限定为‘共同认同的积分：1200 个南糖豆，以及 600 个萝卜丁’。提案人可在‘人物系统’‘论坛’及其既有页面基础上完成相应发布与呈现。”

      - 表决结果

      结果：获默认一致同意

    - 2.3.4 修正案

      提议人：跳跳

      内容

      在修正案的议题第三项中，增加一个内容：“这些积分应该打给淑慧。”

      - 表决结果

      结果：获默认一致同意

    - 表决结果

      结果：通过

      票数：赞成 2 票，反对 0 票

      赞成名单：跳跳（1票），和光同尘（1票）

      反对名单：无

  - 表决结果

      结果：通过

      票数：赞成 2 票，反对 0 票

      赞成名单：跳跳（1票），和光同尘（1票）

      反对名单：无

### 自由讨论 7：短期微信群建联

- 建议

      1. 如不休会，需将“API I k”信息/内容发出。

秘书：智能秘书

2026年6月21日