Dao南塘艺术共创营（第二期） 筹备统筹会-合作方洽谈（南塘合作社素社）

会议纪要

（2025年12月25日）

会议时间：2025年12月25日下午8:06会议正式开始，2025年12月25日下午9:54休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共15名，经累计统计，亲自出席2名，委托出席0名，含委托出席共2名，缺席13名。表决权总数共20票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为4票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共4票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过7.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

FC：工作人员，出席；

砚仁：总召集｜负责人，2票，亲自出席；

xiaobai：统筹人员｜运维组，2票，亲自出席；

木木曦：成员，1票，缺席；

YTZ：成员，1票，缺席；

世佳：成员，1票，缺席；

跳跳：成员，1票，缺席；

家乐：成员，1票，缺席；

晴子：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，缺席；

奇迹行者：成员，1票，缺席；

淅淅：统筹人员｜宣发组，2票，缺席；

谠泰：成员，1票，缺席；

蚊子：统筹人员｜生活组，2票，缺席；

周周：统筹人员｜课程组，2票，缺席；

青峰明月：其他人员，旁听；

南塘汉子：其他人员，旁听。

主持人：FC

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：讨论项

议题：
  说明《南塘艺术共创营》当前规划的预算/任务/人力规划的情况

信息：
  1. 预算分为两部分：人力费用和经费预算。人力费用包括验人、4个小组的人力费用、课程人力、执行人员费用等，占比20%。 xiaobai
  2. 人力费用还涉及招募、宣发、系统设计、运维、装备、结项等方面的费用，以及任务奖励。总体规划中60%用于此，剩下20%用于场地改造和物资采买。 xiaobai
  3. 我们当前需要发布4个公共岗位，任务包括工作人的协调、日常接待、卫生打扫和后勤工作。 xiaobai
  4. 当前工作人员的规划非常细致，总统筹由燕人、付张哥和我负责，分为4个小组执行。 xiaobai
  5. 这次活动的所有板块由课程组、宣发组、后勤组和运维组负责推进。 xiaobai
  6. 我们这次共创营与上次相比有很大的迭代，尤其在人力支出方面，这次预算涵盖了更多的人。 砚仁
  7. 由于南山道的现有资金有限，我们在预算上做了一些实际的调整。 砚仁
  8. 我们这次请了一个专课老师，人员支出是与上次有很大不同的地方。 砚仁
  9. 我们需要对大理厨房进行改造，这部分费用较大。 砚仁
  10. 上一次NT的流通由共创营核发，这次有很大改变，我想和彪哥讨论。 砚仁
  11. 我们有一半资金是由社区持有NT的成员筹措，而不是从南3号金库增发。 砚仁
  12. 我们已经找到了妥善的行动方案。 砚仁
  13. 南唐通过共创营结识了许多新朋友，并借鉴了云村民的概念经验，这代表了第一期共创营的资产。 南塘汉子
  14. 经历了第一次共创营的艰辛过程，尤其是前期准备阶段，主要是自己在负责，感到很累。 砚仁
  15. 共创营的面试中，一些人提到他们参加的原因与艺术和乡村生活相关。 南塘汉子
  16. 我们进行了第二次迭代，协作理念也有所提升，并进行了一些人力费用的详细安排。 砚仁
  17. 我们把第一期的共创人拉入了这次的筹备工作人员中，体现了协作理念的迭代。 砚仁
理解：
  1. 在这次共创营中，我可以抽身出来做更多本职工作，比如教画画，并且更好地计划和行动。 砚仁
观点：
  1. 我们想听听合作社对于预算的看法，并且共创营对于未来有一些畅想。 砚仁
  2. 我对于小白和燕人关于不想从国库里增发过多的NT的发言感到很感动，因为这显示了开始重视NT的价值。 南塘汉子
  3. 过去南昌道花了很多钱和精力，但一直没有达到踏实的感觉，这次共创营结束后有了不同的感受。 南塘汉子
  4. 我对共创营的想象是充满期待，曾经和付张聊过。 南塘汉子
  5. 年轻人对个体自由、协作平等和未来的想象颠覆了我70后的观念，我认为这代表了一种寻找新文明和新文化的趋势。 南塘汉子
  6. 我觉得二次共创营二期的共创营有更多的迭代，但我现在还没有完全去看课程。 南塘汉子
  7. 我对于正在创造新的历史和可操作的民主2感到非常期待。 南塘汉子
  8. 感谢彪哥的发言，并表示自己对共创营有很深的感触，尤其是看到男男道的进展。 砚仁
  9. 在付战哥、小白和大家的帮助下，逐渐感受到力量的汇聚，对共创营充满信心。 砚仁
  10. 我们能把共创营的事情做得更好，尤其是上次没做好的地方。 砚仁
  11. 南滩道从去年8月份成立以来，中间经历了很多坎坷和周折，但很少有项目能如此认真负责地推进。 南塘汉子
  12. 对共创营的期待是，南昌合作社的实习生能够共同参与，并且形成一个长期的品牌项目。 南塘汉子
  13. 很多人对绘画有梦想，或对乡村生活感到好奇和想要体验。 南塘汉子
  14. 共居、共创和团队合作是本次共创营成功的关键因素，燕人、合作社和付张老师在其中发挥了重要作用。 南塘汉子
建议：
  1. 请燕然进行初步说明，之后再进行提问。 FC
  2. 我建议由小白来负责，因为他对统计更清楚。此外，我还想谈谈预算的部分。 砚仁
  3. 我们还缺4个岗位的人员，希望高丽姐和彪哥这边有想法。 xiaobai
  4. 我们在增发NT时要审慎，希望NT体现劳动价值，不从国库拿NT。 砚仁
  5. 希望高哥、高玲姐谈谈他们对于共创期间NT系统的想法。 砚仁
  6. 这次的主题需要与村民深入沟通，这是共创营理念的一部分。 砚仁
  7. 询问当前议程的进展问题，是否应该回到第一个议程。 砚仁

第二项：讨论项

说明一级组织南塘DAO可能支持的资金情况

第三项：讨论项

说明共建资金的发起情况

第四项：讨论项

（每个人有两到三分钟）畅想对于《南塘艺术共创营》共同的蓝图愿景

第五项：讨论项

洽谈食宿合作的内容，以及劳务派遣人力资源的支持

第六项：讨论项

议题：
  洽谈住宿环境改装的需求

信息：
  1. 第一次共创营的目的是为了探索如何在乡村长期生活。 砚仁
  2. 第一期不收费，第二期收材料费，因为第一期没有经验，第二期有些底气。 砚仁
  3. 小白一直很重视经费问题，这在收费问题上体现得很明显。 砚仁
  4. 我们邀请彪哥进行谈话是为了构建某种内容。 砚仁
  5. 我们这次的食宿费仍然按照原价支付NT，共创人会在到达时收到一个NT包。 砚仁
  6. 共创人需要通过参加课程和活动以获得NT，用于支付住宿和餐饮费用，其中住宿费为40 NT，餐费为20 NT。 砚仁
  7. 合作社的实际价格是80 NT，但我们为共创人提供的价格是40 NT，差价由我们补贴，头尾两天的食宿费由组织承担。 砚仁
  8. 我们组织方会支付最后一天的餐费，费用的考量是通过募集NT来补贴差价。 砚仁
  9. 我们从社区持有NT的伙伴中募集资金支持营队的运作，并用于合作社的事宜。 砚仁
  10. NT的主要用途是通过社区超市还债，尤其是在春节期间为乡亲们换取年货。 南塘汉子
  11. 我们正在使用NT来完善和链接共创营的后续工作，并支付原村民作为代理村长的费用。 南塘汉子
  12. 在生态农业领域，绿手指的营业额很大，是全国农业生产中最大的企业。 南塘汉子
  13. 我和燕人、付张哥等人筹集了3万T的NT，可以覆盖这次活动的大部分成本。 xiaobai
  14. 目前住宿费为40 NT，由共创人支付，我们每天补贴每人20元人民币。 xiaobai
  15. 改造需要请师傅过来看，费用由活动方承担，我们筹集了一些NT和人民币用于补贴宿舍运营。 xiaobai
  16. 我们对NT系统有一些想象，合作社在工商云期间计划办一个年货活动，这是高玲姐透露的。 砚仁
  17. 学生对第一届共创营非常惊喜，第二届也很积极参与。 南塘汉子
  18. 金就是现金，会发到实习生，岗位上的人，包括彪哥和高。 砚仁
  19. 我现在可以讲话吗？ 南塘汉子
  20. 我们为实习生提供免费的吃饭和住宿。 南塘汉子
  21. 实习生的实习期是3+2模式，后三个月要完成四个小项目，并承担一些必要的工作。 南塘汉子
  22. 高玲姐提到的问题在活动方案中已有考虑，合作社与实习生之间有约定，实习生工作需支付报酬。 砚仁
  23. NT将在结营结算之后发放，但现金部分需等待南塘道的新投资才能发放到工作人员手上。 砚仁
  24. 我们没有提前把彪哥和高玲杰加入会议表决，因此他们现在无法参与表决。 FC
  25. 我想确认实习生在共创营筹备期间的工作安排是否由项目组负责，包括帮厨、卫生打扫和接待任务。 南塘汉子
  26. 我们有一个大体安排，比如做村民链接地图和与年货计划对应的营队安排，但细节还未与共创人商量清楚。 砚仁
  27. 我们承担了住宿和用餐，总的后勤统筹需要安排，比如每个房间的检查和放置物品。 南塘汉子
  28. 我们正在清理，打算找人来清理空调，需要与项目组联合发布任务。 南塘汉子
  29. 一旦合作社的住宿和餐饮问题协商清楚，这部分就算是决策完成。 砚仁
  30. 不知道有没有回答到高玲姐。 砚仁
  31. 在第一期时，我们遇到了一些问题，希望通过迭代解决，比如在入住或首日有部分工作未达到预期，因为人力欠缺。 FC
  32. 合作社提供了食宿，但是我们对实习生有一个基本的要求。 南塘汉子
理解：
  1. 即使在不了解的情况下，合作和协作是无处不在的，并且可能产生多元视角。 FC
  2. 在与富川哥的激烈辩论中，我们能够吸收对方的想法，并通过想象和迭代，逐步完善到一个周密的行动中去。 砚仁
  3. 小白有很多优点，他坚持自己的原则性看法，并且对规则的守护相当坚定。 砚仁
  4. 考虑到经验不足和模式未确定，第二期只轻度收费。 砚仁
  5. 我感受到燕人在一期共创营后的变化，他的认知和对于共创营的设想、表达和组织都和几个月前完全不一样。 南塘汉子
  6. 燕人在艺术创作上曾遇到瓶颈，需要换个环境，现在他在共创营后显得更有方向。 南塘汉子
  7. 共创营组织方有自己的标准，与合作社的标准不同，这可能导致实习生在执行时的困惑。 砚仁
  8. 回答高玲姐的疑问，我认为用提问方式更好，并且我们应该与合作社形成一个总筹团体，透明地派发任务，方便统筹安排人力。 砚仁
  9. 我们需要综合考虑合作社和我们自身的人力需求，以达到优化和协作的目的，这需要纳入之后的讨论。 砚仁
  10. 我们目前对年货计划了解不多，因为这属于合作社的工作内容，而我们尚未确定合作关系，因此不便深入询问。 砚仁
  11. 高玲姐担忧我们会提前介入决策，但我们不会这样做。 砚仁
  12. 在营队开始时需要调动人员，这是我理解的大家的需求。 南塘汉子
  13. 在第一期中，实习生可能不认为自己是全南营队的工作人员，这让我觉得他们不一定会响应需要做的工作。 FC
  14. 如果能把实习生的工作统筹进来当然很好，但也可能引起高宁姐担心的问题。 FC
  15. 高玲姐提到的情况我们之前不太了解，这让我们有些担忧，但相信随着信息的增加，我们能更好地协调解决问题。 砚仁
  16. 我们今天的沟通是高层次的框架式的，还需要对细节进行信息对称。 FC
  17. 我们这样做是为了更好地执行任务。 FC
观点：
  1. 活动的内容本身具备专业性，我支持这一点，但我无法介入其中。 FC
  2. 我已经达到了我所期望的成果，并且享受这个过程，尽管其他人还有很多路要走。 FC
  3. 我期盼这个营队能够带来更多的行动、更多的想象、更多的视角，而不是分散的力量。 FC
  4. 我们通过会议、想象和行动的循环，不断进步并将事情想得越来越好。 砚仁
  5. 小白对于规则的守护是非常重要的，尤其是在一些关键时刻，需要有人来维护这些规则。 砚仁
  6. 我们对环境的想象是美好的。 xiaobai
  7. 小白、彪哥和高玲姐的发言一致，都希望营队能够持续发展，迭代下去。 砚仁
  8. 我希望在乡村有一个地方让我安心画画，也能与朋友们一起生活和活动。 砚仁
  9. 我们在筹备过程中，想建立一个可以持续使用的营队标准或模板。 砚仁
  10. 免费可能导致虚假的好评，收费可以获得更客观的反馈。 砚仁
  11. 对于第三期，我们需要基于第二期的结果来考虑长期规划，特别是关于NT系统的迭代。 砚仁
  12. 我对南昌道的迭代感到欣喜，因为组织的迭代依赖于成员的成长和变化。 南塘汉子
  13. NT的价值在于扩展其使用场景，艳玲的建议很有见地，只有这样才能体现NT的价值，南塘和小伙伴们将成为受益者。 南塘汉子
  14. 社区通过NT支持共创营，体现了个体互助精神，意义重大。 南塘汉子
  15. 我们在一起努力往一个方向走，终将会成功。 xiaobai
  16. 可以共同来去承担这个事情，我觉得比呃，比其他的的都更重要啊。刚才说的那几个条件都OK，都没问题。 南塘汉子
  17. 小白提到付20人民币的方案，我认为这是没问题的。 南塘汉子
  18. 年底压力较大，我们愿意用筹集的资金补贴宿舍，确保资金用于宿舍相关的支付和改造。 xiaobai
  19. 我们合作社希望在第二期共创营中与小白燕人一起解决问题，表达出合作的心意。 南塘汉子
  20. 我们感到这次工商宴有更多的愿景实现，相信活动会比上一次办得更好。 砚仁
  21. 在工商营期间举办年货活动是件好事，工商人可以通过活动认识更多在地村民，并可能会做一些社区活动。 砚仁
  22. 实习生自愿报名参与共创营，认为这没有问题。 南塘汉子
  23. 第一期成员继续参与后续共创营有助于传承和链接，形成力量的聚合。 南塘汉子
  24. 我们的一个积极性，另外来说，我们觉得这次会有一些实质性的激励。 砚仁
  25. 单纯靠人情帮忙会导致消耗，有资金支持会让人更认真合适地完成工作。 砚仁
  26. 最后两个月的实习生不应额外领取NT。 南塘汉子
  27. 我们提供了免费的食宿，所以参与者应该承担相应的工作。 南塘汉子
  28. 合作社工作人员拿全职工资，本来应该完成他们的工作，项目组不应额外给他们发任务，以免产生矛盾。 南塘汉子
  29. 组织方雇佣实习生需支付报酬，因为尽管实习生可能做相同的事情，但付出的劳动量不同。 砚仁
  30. 我们有自己的标准，愿意为实习生支付薪酬，即便是彪哥和高英姐也会覆盖到一部分，因为这是他们多余工作的结果。 砚仁
  31. 彪哥的工作是岗位职责的一部分，必须支付报酬，至于他如何使用这些报酬是他的自由。 砚仁
  32. 我觉得这个情况是正常的，实习生也是同样的情况。 砚仁
  33. 我支持燕人的观点，并认为共创营应该是我们的第一优先。 南塘汉子
  34. 虽然其他事情也重要，但我们日常工作应让位于共创营的优先性。 南塘汉子
  35. 我将导师的费用捐给了合作社或共创营，这完全是我个人的决定。 南塘汉子
  36. 我同意燕人的观点，认为个人的付出应该被价值化，并且回报是个人处理的事情。 南塘汉子
  37. 我跟彪哥的观点是非常一致的，希望大家能够在这个会上对这个事情进行表决。 砚仁
  38. 基于上述情况，当前的承诺可能是个空头支票，需先说明白。 砚仁
  39. 今天的会议内容可以作为信息对称的口头交流。 FC
  40. 今天的口语交流可能会有点混乱。 FC
  41. 实习生参加共创营的筹备是没有问题的，我们都非常支持，他们也很积极。 南塘汉子
  42. 实习生在筹备过程中获得激励是很好的。 南塘汉子
  43. 我认为不需要在会上讨论细节。 南塘汉子
  44. 当场地交付给我们之前，一切安排由合作社决策，但在营队期间的食宿安排还是由营队决策更好。 砚仁
  45. 我们需要对实习生进行人力调配，小白和我可能有不同的想法。 砚仁
  46. 开会的时候，会越聊越清楚。 砚仁
  47. 合作社目前面临人力调配的问题，需要与合作社进行良好的沟通，以确认未来的合作模式。 FC
  48. 后仪式很重要，我们需要一个共同的表决时间和文案，通过表决明确大家的支持和意愿。 砚仁
  49. 感谢付章哥、高丽姐、彪哥和燕人，并认为大家愿意一起办好这个活动是非常重要的。 xiaobai
建议：
  1. 大家应该能够对话，享受冲突，找到最小可以一起行动的共识，同时保持自我，展现多元价值。 FC
  2. 我想听听小白对于这次共创营的想法和对未来发展的建议。 砚仁
  3. 我希望共创营的参与者能够深入南塘村，与村民们一起共创作品，将村民的故事和肖像结合在一起。 xiaobai
  4. 我们可以通过共创营的活动增进能力，提升南航道和宿舍合作社的协作模式。 xiaobai
  5. 希望通过共创营的收益改善宿舍环境，并用收益不断迭代我们的工作方式和合作。 xiaobai
  6. 希望我们能够公布自身状态，而不是向外获取资源。 xiaobai
  7. 下次直接使用，不用考虑太多，或者换个人或方式也可以进行。 砚仁
  8. NT的流通需要闭环，并且需要合作社合理地发放NT，同时也需要考虑人力资源的缺口。 砚仁
  9. 小白，我们需不需要讨论将NT变成另一种形式的费用，或者先听听彪哥的意见？ 砚仁
  10. 我们计划用NT购买共创营营员的服务，希望他们帮助设计云村，并提供相应的奖励。 南塘汉子
  11. 我们计划通过生态农业产品的互换来拓展NT的使用空间，尤其是在与全国生态农产品生产者的合作中。 南塘汉子
  12. 如果需要，南昌合作社可以贡献一部分NT来承担责任。 南塘汉子
  13. 考虑到年底宿舍运营需要现金流压力，我们建议支付部分人民币来补贴宿舍的运营。 xiaobai
  14. 建议活动方出资购买保温设备，确保冬天的菜是热的。 xiaobai
  15. 共创人希望在四人间增加淋浴设施，因为目前洗浴安排可能会带来不便，我们可以出资进行改装。 xiaobai
  16. 活动方负责四人间的改造升级和厨房菜品的保温费用，询问彪哥和高丽姐对此方案的看法。 xiaobai
  17. 保温设备我们来购买，因为大家已经付了人民币，项目组就不用承担这个费用。 南塘汉子
  18. 四人间卫生间较小，安装淋浴设备可能需要请师傅查看是否可行。 南塘汉子
  19. 合作社愿意捐赠部分NT，不管数额多少，重要的是表达我们共同面对的态度。 南塘汉子
  20. 我们愿意接受彪哥的心意，如果设施是合作宿舍提供的，我们就每人补贴40 NT+30元人民币。 xiaobai
  21. 希望征求彪哥的意见，把资金用好。 xiaobai
  22. 我认为20人民币就够了，不用加到30，然后我们可以用电热水器来保持菜的温度。 南塘汉子
  23. 我会和家乐、杨震一起查找购买电器的渠道，看是网上买好还是在阜阳买好。 南塘汉子
  24. 我们需要与家乐和杨震同步关于捐赠NT的部分，并将结果告知小白和燕然。 南塘汉子
  25. 希望我们这次活动可以办的更好。 xiaobai
  26. 合作社可能缺人手，希望合作社能发布NT任务，由合作社支出，而非共创云支出，委托社派发任务给工商人。 砚仁
  27. 我们需要在今天的谈话基础上，商议未来如何合作，并打下基础。 砚仁
  28. 我们需要正式沟通如何调用实习生的问题，并希望听取彪哥的意见。 砚仁
  29. 我们计划在共创营期间统一调配人力，雇佣实习生进行卫生打扫和接待引导工作。 砚仁
  30. 实习生将在共创人之间协调工作，并参与年货计划和入户调查等任务。 砚仁
  31. 关于吃饭安排，我们建议实习生带领共创人轮流做饭，并通过讨论找到合适的方式。 砚仁
  32. 不像上次一样完全靠合作社的支持去完成工作，希望以这样的模式固定下来，确保大家劳动有所得。 砚仁
  33. 希望下一期还能请到他来做工作人员。 砚仁
  34. 我们接下来的议题应该是关于人力的支持，彪哥已经表示会全力支持。 砚仁
  35. 我们需要讨论和商讨之后的结构模式以及合作的议程。 砚仁
  36. 实习生在完成项目和必要工作的同时，应有结果导向。 南塘汉子
  37. 在共创营期间，合作社、南唐道和实习生应集中力量在共创营上。 南塘汉子
  38. 对于参与共创营的人，应给予适当的NT和其他基地，以体现公平和平等。 南塘汉子
  39. 建议由验人将会议内容整理成书面文件，并在下次会议前发送给大家。 FC
  40. 下次开会前要提前把彪哥和高玲杰加入到会议中。 FC
  41. 我忽略了高玲姐的发言，我觉得还是要听听高玲姐的意见。 砚仁
  42. 一旦合作关系确定，我们会在人力分配清楚后，根据合作社的安排来协调自身活动，以便更好地运用人力资源。 砚仁
  43. 从11号开始，由我们统筹安排，需要基于分工，不是所有事情都分开商量。 砚仁
  44. 今天主要是沟通信息，如果还没有完成，可以再多花一两天时间酝酿。 FC
  45. 我会听取大家的意见，并在今天的信息之后再出一些文字，然后再召开一次会讨论。 FC
  46. 我们计划开拓新的角色来支持第一线的接触任务，以解决人力不足的问题。 FC
  47. 我们希望能够有一个补助，因为实习生在宿舍项目中，面临人力不足的问题。 FC
  48. 希望能够在合作中展现各方的价值，并灵活使用人力资源，同时不消耗人情。 FC
  49. 在基本要求之外，尽量不再给实习生安排其他工作。 南塘汉子
  50. 我可以把我们的基本要求写出来，并在例会上重申。 南塘汉子
  51. 实习生在基本要求之外的时间可以全力支持共创营。 南塘汉子
  52. 请高玲姐提供信息给燕南和小白，以便推进合作社的谈判内容。 FC
  53. 燕南和小白需要核定高玲姐提供的基本要求，看方案是否可行，并在微调后提交给云彪老师和高玲姐。 FC
  54. 下次会议前，将调整后的方案提前送给相关人员，以便正式承诺。 FC
  55. 用文字明确记录今天的想法和概念，以便形成共同认可的标准，不是为了追责，而是为了清晰边界。 FC
  56. 在共创营期间，我们希望工创人编织一个共居公约，并通过集体表决明确其内容，让参与者知道自己应该怎么做。 砚仁
  57. 我会在会后整理今天讨论的内容，并先给彪哥和高丽姐看过，然后在明天晚上大家有时间的话，可以一起确定内容，如果有异议可以提出来。 xiaobai

第七项：主动议

一、时间：周六晚上  
二、地点：未指定  
三、人物：小白、高林杰、彪哥  
四、所需资源：整理好的文字内容  
五、行动步骤：  
    1. 小白整理今天大家互相承诺的一些内容和方案。  
    2. 将整理成的文字给高林杰和彪哥查看。  
    3. 若无异议，进行正式表决。  
六、目标结果：正式表决通过整理好的内容和方案。

动议人：xiaobai

赞成4票，反对0票。

赞成：砚仁（2票），xiaobai（2票）

反对：

审议结果：主动议通过。

秘书：智能秘书

2025年12月25日