Dao南塘艺术共创营（第二期） 筹备统筹会（时间节点推进）

会议纪要

（2025年12月25日）

会议时间：2025年12月25日上午10:40会议正式开始，2025年12月25日下午12:12休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共15名，经累计统计，亲自出席2名，委托出席0名，含委托出席共2名，缺席13名。表决权总数共20票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为4票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共4票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过7.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

FC：系统，列席；

砚仁：总召集｜负责人，2票，亲自出席；

xiaobai：统筹人员｜运维组，2票，亲自出席；

木木曦：成员，1票，缺席；

YTZ：成员，1票，缺席；

世佳：成员，1票，缺席；

跳跳：成员，1票，缺席；

家乐：成员，1票，缺席；

晴子：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，缺席；

奇迹行者：成员，1票，缺席；

淅淅：统筹人员｜宣发组，2票，缺席；

谠泰：成员，1票，缺席；

蚊子：统筹人员｜生活组，2票，缺席；

周周：统筹人员｜课程组，2票，缺席；

富章：其他人员，旁听。

主持人：智能主持人

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：主动议

一、从既有的新势力安排进行细化。  
二、现有行事历的内容如下：  
   1. 2025年12月21日（日）：启动会议-组建筹备小组  
   2. 2025年12月26日：招募文案（公众号出）  
   3. 12月26日前出报名表格。  
   4. 12月26日前完成与合作社的协商。  
   5. 2025年12月29日：最近一次的南塘大会议对此表决，最迟表决完成的时间为2026年1月2日。  
   6. 2026年1月1日：完成课表，课程表的制作完成。  
   7. 2026年1月2日：面试  
   8. 2026年1月4日（日）：名单确认  
   9. 2026年1月5日：最后一次南塘道会议（最迟1月9日完成表决）  
   10. 2026年1月5日：课件提交日，工笔画课程、篆科课程、议事规则、课程方案，还有社区活动方案  
   11. 2026年1月6日：课件彩排日  
   12. 2026年1月7日：所需物资到齐并清点，配合1月8日的总体检。  
   13. 2026年1月8日：进行场地的总体检  
   14. 2026年1月9日下午：安排行前动员会  
   15. 2026年1月10日：进行场地卫生的打扫  
   16. 2026年1月11日（日）：报到日  
   17. 2026年1月12日（一）：开营日（第1天）  
   18. 2026年1月19日：乡亲大会以及年货活动  
   19. 2026年2月1日（日）：展览日（第21天）  
   20. 2026年2月2日（一）：离营日  
   21. 2026年2月16日：年三十除夕  
三、使用要点格式记录，以便在行事过程中进行修改或增加。

动议人：FC

赞成4票，反对0票。

赞成：砚仁（2票），xiaobai（2票）

反对：

审议结果：主动议通过。

第二项：主动议

一、时间：今天晚上8点  
二、地点：我们的会议  
三、人物：我们所有的男士  
四、所需资源：预算情况、资金情况、募捐情况的报告  
五、行动步骤：  
    1. 叙述目前所有的预算情况  
    2. 叙述南道本身的资金情况  
    3. 叙述募捐到的实际情况（不谈及斌哥支持的情况）  
    4. 每个人有两到三分钟，畅想一下期待吧。回归到大家能够有一个共同的蓝图愿景。做到有一个更好的动力往前合作。  
    5. 洽谈食宿合作的内容，以及人力资源的调配  
    6. 洽谈住宿环境改装的问题  
六、目标结果：实现共创营的更好协作和活动的更好想象

动议人：砚仁

赞成4票，反对0票。

赞成：砚仁（2票），xiaobai（2票）

反对：

审议结果：主动议通过。

秘书：智能秘书

2025年12月25日