Dao南塘艺术创作营 布展开幕流程

发言记录

（2025年11月28日）

会议时间：2025年11月28日下午8:01会议正式开始，2025年11月28日下午8:59休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共29名，经累计统计，亲自出席18名，委托出席0名，含委托出席共18名，缺席11名。表决权总数共29票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为18票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共18票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过14.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：富章（成员/1票/亲自出席）、砚仁（发起人/1票/亲自出席）、田田（成员/1票/亲自出席）、洪水（成员/1票/缺席）、木木曦（成员/1票/亲自出席）、悠拉（成员/1票/亲自出席）、小也（成员/1票/亲自出席）、桶桶（成员/1票/缺席）、王琪（成员/1票/缺席）、CC（成员/1票/缺席）、Ackerman瑜（成员/1票/亲自出席）、杨媛Ava（成员/1票/亲自出席）、晴子（成员/1票/亲自出席）、淅淅（成员/1票/亲自出席）、没没（成员/1票/亲自出席）、瑶瑶（成员/1票/亲自出席）、新新（成员/1票/缺席）、周周（成员/1票/亲自出席）、吕大侠（成员/1票/亲自出席）、Nanami（成员/1票/缺席）、谢树真（成员/1票/亲自出席）、七阕白（成员/1票/亲自出席）、奇迹行者（成员/1票/缺席）、marin（成员/1票/缺席）、KIKO（成员/1票/缺席）、xiaobai（成员/1票/缺席）、FC（成员/1票/缺席）、YTZ（成员/1票/亲自出席）、跳跳（成员/1票/亲自出席）、世佳（其他人员/旁听）、蚊子（其他人员/旁听）、狮蛮（其他人员/旁听）

主持人：富章

秘书：智能秘书

发言记录：

智能主持人[下午8:01]主持词

会议在开始时处在自由发言状态，尚无主动议，请大家申请自由发言或者提出主动议，也可以提问。

系统[下午8:01]系统记录

进入自由发言状态

富章[下午8:02]主持中立发言

好，各位伙伴，大家晚上好。我一直误以为是线下的会议，不过我在群里面看到了杨媛说是。

发言要点：
1. 我一直误以为是线下的会议，不过我在群里面看到了杨媛说是线上会议。（信息；群里的消息；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:05]主持中立发言

好，那我们一会儿就开始了哈。按照验人的意思是同步一下明天的开幕以及展览的流程，然后也看到群里面已经发了那个流程表和明天的位置图，大侠是不是上线了？要不大家给大家可以稍微说一下。

发言要点：
1. 我们一会儿要同步一下明天的开幕以及展览的流程，并且已经在群里发了流程表和位置图。（信息；群里的流程表和位置图；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：中）
2. 询问大侠是否上线，并建议大家可以稍微说一下。（建议；不跑题：中；不攻击：好；面向主持：中）

智能主持人[下午8:05]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:05]自由发言

你怎么就是现在需要确认，因为我看这个会议人数只有12个人，如果人没齐的话，到时候说了，可能有的小伙伴也不。

发言要点：
1. 我们需要确认会议人数是否齐全，目前只有12个人，如果人不齐，可能会导致有些人无法参与讨论。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:06]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:06]主持词

请谢树真提出主动议。

谢树真[下午8:06]主动议

点错了怎么办怎么取消啊怎么取消啊你说弃

系统[下午8:06]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:06]主持词

现在回到自由发言状态。

智能主持人[下午8:06]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:06]自由发言

这样就是去那个组长确认一下人数吧，如果组长跟组员再通知一下也行，就是确认组长都在线。

发言要点：
1. 建议去组长那里确认人数，如果组长和组员之间能够再通知一下也可以，同时确保组长都在线。（建议；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:07]主持中立发言

组长有哪些人呢？如果组长都已经确认到的话，就我们就往下推进吧。然后，有一有还没来得及跟上的伙伴，就请组长再进行二次同步吧。

发言要点：
1. 组长有哪些人呢？（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果组长都已经确认到的话，我们就往下推进吧。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 请组长编通知，并对没跟上的伙伴进行二次同步。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:08]主持中立发言

西西在宿舍的茶室，我可以来去喊他一下。娜娜米现在周周说和他在一起，和小红也在一起，那就应该都那就两位应该都在的。我来喊一下。啊西西应该是可以的。

发言要点：
1. 我可以去宿舍的茶室找西西，看看他是否和娜娜米、周周、小红在一起。（信息；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:09]主持中立发言

好的，西西也到了，那这样各组组长应该都到了哈。啊，此去通知。那如果各个组长到的话，是不是就请大家可以说？多的，然后信息也请组长要帮忙做同步，然后也可以喊人上来参加这个会议。

发言要点：
1. 西西也到了，各组组长应该都到齐了。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果各个组长都到齐了，大家就可以多发言。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 组长需要帮助同步信息，并且可以邀请人来参加会议。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:10]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:10]自由发言

那这样子的话，我就开始说一下明天的，你看一下第一张那个布局图啊，就是我把它分成了4个组，然后。抽到哪一组，到时候我们把装裱好的话，就放到那个空间里去。

发言要点：
1. 我把布局图分成了4个组，抽到哪一组，我们就把装裱好的放到那个空间里去。（信息；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:10]主持中立发言

好的，那就一个议题，一个议题过好，那就是布局图的部分，然后。有几个空间是要抽的吧，是吧？要抽出别的。大家看一下大小，这个安排有没有什么需要进行提问的，而是要更进一步明确。觉的。

发言要点：
1. 我们需要逐个议题进行讨论，首先是布局图部分。大家需要看一下空间大小的安排，并明确是否有需要提问的地方。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:11]主持中立发言

大侠，你看着大家的反应来吧，如果没人提问的话，就可以往下推进了。如果有具体需要做什么的话，可以再说。

发言要点：
1. 大侠，你看着大家的反应来吧，如果没人提问的话，就可以往下推进了。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:11]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:11]自由发言

请问一下，是不是各组的话是按照那个平面图上的数字来安排的？那第三小组是不是在查？

发言要点：
1. 请问一下，是不是各组的话是按照那个平面图上的数字来安排的？那第三小组是不是在查？是。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:12]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:12]自由发言

就是图上标的1234不是组别，而是明天抽抽号，就在几号展示。

发言要点：
1. 图上标的1234不是组别，而是明天抽抽号，在几号展示。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:12]主持中立发言

好的，大侠，现在这边也补充了一个信息哈。当前的情况是这样子，布局图上面所编的1234呢，和组别是没有关系，而只是单纯的空间上的标号。看起来是明天早上要抽签，不攒钱，要抽签抽到几号就是在几号的地方布展。大家可以看一下目前当前这个信息。你有没有需要再进一步提问，或者是需要再做调整的？

发言要点：
1. 当前布局图上的编号1234与组别无关，只是空间上的标号。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 明天早上将进行抽签，决定布展位置。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:13]主持词

请周周自由发言。

周周[下午8:13]自由发言

那个我们第2组的。画展的那个位置可不可以申请连在一起啊，因为我们是一个主题的。应该是于北京。他就是应该是组长，抽签决定4组位置，不是说个人出钱哦。这样啊，好的，好的。

发言要点：
1. 我们第2组的画展位置可不可以申请连在一起，因为我们是一个主题的。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 应该是于北京。他就是应该是组长，抽签决定4组位置。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 不是说个人出钱。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:14]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:14]自由发言

啊，我想确认一下，就是我们的画框具体到达的时间，比如说上午能不能到。现在比较担心的是这个，然后装裱的。的话，就是工具现在是否已经到齐，然后上墙的这些工具是不是也已经到位？

发言要点：
1. 我想确认一下画框具体到达的时间，比如说上午能不能到。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 我比较担心装裱的工具是否已经到齐。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 上墙的工具是否已经到位？（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:14]主持中立发言

好，目前看到一个提问哈，但这个提问我现在无法判断，和空间上的位置确定是不是相关的哈。看有没有伙伴能够回应这个话题啊。如果他不直接相关的话，我们先把空间给确定下来，我们再来回答这个。一个问题，如果是相关的话，看有没有伙伴可以来进行回应。

发言要点：
1. 目前看到一个提问，但我现在无法判断这个提问是否与空间上的位置确定相关。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果问题相关，看有没有伙伴可以回应；如果不相关，我们先把空间确定下来再回答。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:15]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:15]自由发言

那你先说啊，就是现在我们确认一下这个空间布局分为每个区域是固定的一个组，就是所有一个组里的东西都展示在一个区域里面，好了之后。我们再来讨论下面这个画框，这个装裱的事情。

发言要点：
1. 我们需要确认空间布局，每个区域对应一个固定的组，组内的所有东西都展示在一个区域。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）
2. 确认空间布局后，再讨论画框和装裱的问题。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

系统[下午8:15]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:15]主持词

请富章提出主动议。

富章[下午8:15]主动议

好吧，我们正式一点吧，就时间到了就决策哈，依照现在的布局图标号为1234，它是空间上的编号，明天上午布展的时候呢，就由各组来进行抽签。抽签到哪个空间位置呢？整个组别就在。那个空间来进行呃布展。

智能主持人[下午8:16]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：明天上午
二、地点：编号为1234的空间位置
三、人物：各组
四、所需资源：布局图
五、行动步骤：
    1. 各组进行抽签，确定各自的空间位置。
    2. 在抽签确定的空间位置进行布展。
六、目标结果：各组在指定的空间位置完成布展。

系统[下午8:16]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

富章提出主动议，是否有人附议？

吕大侠[下午8:16]附议

我附议！

系统[下午8:16]系统记录

主动议：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是主动议。

主动议的议题：
一、时间：明天上午
二、地点：编号为1234的空间位置
三、人物：各组
四、所需资源：布局图
五、行动步骤：
    1. 各组进行抽签，确定各自的空间位置。
    2. 在抽签确定的空间位置进行布展。
六、目标结果：各组在指定的空间位置完成布展。

系统[下午8:16]系统记录

主动议：进入辩论阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

现在进入主动议的辩论阶段。请大家发表意见。动议人第一次发言有发言优先权。动议人必须发表赞成观点。

系统[下午8:16]系统记录

结束辩论：进入动议阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

请晴子动议针对主动议结束辩论。

晴子[下午8:16]结束辩论

我动议针对主动议结束辩论。

系统[下午8:16]系统记录

结束辩论：进入附议阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

晴子提出针对主动议结束辩论，是否有人附议？

谢树真[下午8:16]附议

我附议！

系统[下午8:16]系统记录

结束辩论：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是针对主动议结束辩论。

结束辩论的议题：
针对主动议结束辩论。

智能主持人[下午8:16]主持词

本动议不可辩论。

系统[下午8:16]系统记录

结束辩论：进入表决阶段

智能主持人[下午8:16]主持词

主持人提请会议对针对主动议结束辩论做表决

结束辩论的议题：
针对主动议结束辩论。

智能秘书[下午8:17]秘书词

赞成7票：小也(1票）、晴子(1票）、淅淅(1票）、周周(1票）、吕大侠(1票）、谢树真(1票）、七阕白(1票）。
反对0票。

系统[下午8:17]系统记录

结束辩论：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:17]主持词

赞成方获胜，针对主动议结束辩论通过。
（主持人投票不能改变表决结果，主持人不参与表决。本动议要求“在场且投票成员”的“三分之二”赞成为通过，即赞成达到反对的两倍为通过，弃权不算，缺席不算。)

通过的结束辩论是：
针对主动议结束辩论。

智能主持人[下午8:17]主持词

按“结束辩论”的决定，结束主动议的辩论。

智能主持人[下午8:17]主持词

现在回到主动议的表决阶段。

系统[下午8:17]系统记录

主动议：进入表决阶段

智能主持人[下午8:17]主持词

主持人提请会议对主动议做表决

主动议的议题：
一、时间：明天上午
二、地点：编号为1234的空间位置
三、人物：各组
四、所需资源：布局图
五、行动步骤：
    1. 各组进行抽签，确定各自的空间位置。
    2. 在抽签确定的空间位置进行布展。
六、目标结果：各组在指定的空间位置完成布展。

智能秘书[下午8:17]秘书词

赞成7票：木木曦(1票）、晴子(1票）、淅淅(1票）、周周(1票）、吕大侠(1票）、谢树真(1票）、七阕白(1票）。
反对0票。

系统[下午8:17]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:17]主持词

赞成方获胜，主动议通过。
（主持人投票不能改变表决结果，主持人不参与表决。本动议要求“在场且投票成员”的“过半数”赞成为通过，即赞成大于反对为通过，平局为否决，弃权不算，缺席不算。)

通过的主动议是：
一、时间：明天上午
二、地点：编号为1234的空间位置
三、人物：各组
四、所需资源：布局图
五、行动步骤：
    1. 各组进行抽签，确定各自的空间位置。
    2. 在抽签确定的空间位置进行布展。
六、目标结果：各组在指定的空间位置完成布展。

智能主持人[下午8:17]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:17]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:17]主持词

现在回到自由发言状态。

富章[下午8:17]主持中立发言

好，那刚刚关于空间这个布局，我们就算做成一个决策的，也会记到纪要里面。方才有一个提问，关于。女的是花画框的材料装裱的相关工具，看看这个话题有没有人能过来进行回应。我们就进入到下1。

发言要点：
1. 我们关于空间布局已经达成决策，并且会记录在会议纪要中。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）
2. 有人提问关于女的是花画框的材料装裱的相关工具，看看有没有人能回应。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）
3. 我们将进入下一个提问。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）

智能主持人[下午8:18]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:18]自由发言

打开了，就是关于画框有没有到，还有装裱的这个工具之类的问题，我觉得应该就问一下，当时负责物料采购的就是应该。还是嘉宾对吧？他那儿看一下那个物流信息就可以了，就能告诉大家明确是明天什么时候到，然后尽快去拿。拿过来之后，这块表，然后我觉得没有必要。把它在这儿过多的展开。

发言要点：
1. 我们需要确认画框和装裱工具是否已经到达，并询问当时负责物料采购的人。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 嘉宾应该查看物流信息，并告知大家具体的到达时间。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 我认为没有必要在这个问题上过多展开。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:18]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:18]自由发言

我刚才就是问了嘉宾，那个画框到哪里了？目前是还在，还没到阜阳这个区域。好像是他得明今天晚上看一下物流信息，具体几点这个。还不清楚具体什么时间。

发言要点：
1. 我刚才询问了嘉宾关于画框的物流情况，目前画框还没有到达阜阳地区，具体到达时间还不清楚。（信息；嘉宾；未验证；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:19]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:19]自由发言

啊，我问这个的目的，一个是信息同频，然后第二个是我们要有第二预案，如果万一明天在开始之前画框如。如果没有办法到位的情况下，我们要有plan b, 如果没有的话，大家就是在那边盲目的等，这个不行的。

发言要点：
1. 我们需要确保信息同步，以便大家在同一频道上沟通。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 我们需要准备一个备用计划，以防在计划实施前出现问题，否则大家可能会无所适从。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:19]主持中立发言

好，那针对这个提问，有没有人能够发言？担心的是，如果到明天中午都还没有能够抵达物流的话，第二预案是什么？

发言要点：
1. 有没有人能够发言？（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 担心的是，如果到明天中午都还没有能够抵达物流的话，第二预案是什么？（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:19]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:19]自由发言

嗯，是这样啊，就是我现在在宿舍的茶室这边，我看到有一些木质的竹帘的这个屏风，如果说实在没有到的话，我们就把大家已经拖。表的这个作品，平整的展在这个上面吧。如果你们还有更好的办法的话，我就我说的只是预案啊，就就是应急预案。

发言要点：
1. 在宿舍的茶室看到木质竹帘屏风，建议如果没有到位，可以把作品展在上面，这是一个应急预案。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:20]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:20]自由发言

呃，可以拍照给大家看一下嘛？就是发到群里面，展开一个，就发到群里面给大家看一下。

发言要点：
1. 呃，可以拍照给大家看一下嘛？就是发到群里面，展开一个，就发到群里面给大家看一下。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:20]主持中立发言

好看，有没有信息可以发到群里面？哈哈，我也看见了哈。好，大家确定一下。

发言要点：
1. 有没有信息可以发到群里面？（建议；不跑题：弱；不攻击：好；面向主持：中）
2. 好看，我也看见了哈。好，大家确定一下。（观点；不跑题：弱；不攻击：好；面向主持：中）

智能主持人[下午8:21]主持词

请七阕白自由发言。

七阕白[下午8:21]自由发言

定期去。我觉得我们也可以就是用我们的画板，因为我们很多的话本来也就是在画板上，然后我们画板可能拿下。它作为框，然后如果是没有到的话。

发言要点：
1. 我觉得我们可以利用画板作为框架，因为我们很多内容本来就在画板上。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:21]主持中立发言

智能主持人[下午8:21]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:21]自由发言

有一个办法，就是我们茶室以及茶室旁边的那个房间都有黑板。还有黑板，就是我们直接把脱裱好的画裁成一些方正的形状，直接。那一共是有4块黑板，应该差不多能够展示下我们所有的作品，如果没。因为用那种就是我们的木板拖框的话，还要考虑到它悬挂没有支撑，就感觉感觉不好，悬挂可能只能摆在桌子上。

发言要点：
1. 我们可以利用茶室及其旁边房间的黑板来展示作品。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 用黑板展示作品比用木板拖框更好，因为后者在悬挂时缺乏支撑，效果不好。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:22]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:22]自由发言

富章[下午8:22]主持中立发言

哦，杨媛，你刚刚麦克风没打开哈，所以文字识别不到。你确认一下麦克风打开。

发言要点：
1. 杨媛，你刚刚麦克风没打开，所以文字识别不到，请确认一下麦克风打开。（信息；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:22]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:22]自由发言

哦，我是说那个想确认一下屏风的数量。那现在等于有3个东西能用，一是屏风，所以需要确认一下屏风的数量，第二个是黑板，然后有有两块黑板对吧，然后第3个是这个木板，如果不能悬挂的话，就是怎么倚靠，就是可能现在看看。4个小组的话，就是如果用这个备选方案，怎么来分配。

发言要点：
1. 我想确认一下屏风的数量。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 现在有3个东西能用，屏风、黑板和木板。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 有两块黑板对吧？（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
4. 考虑4个小组如何分配这些资源，如果使用备选方案。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:23]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:23]主持词

请富章提出主动议。

富章[下午8:23]主动议

我提出一个行动方案，然后请共创人大家一起来确定一下，关于装裱的物流，今天晚上商量，然后确认他的一个情况。如果有可能的话，也许看有没有机会是我们自己去中间把物流给接过来。第一是一方面是确认物流，第二，如果物流确定不行的话，明天上午，Maybe, 我们先预设9点钟吧，提供给大家。家呃预备的方案，然后大家就按照预备方案来进行装裱啊，进行布展。今天就不过多的往下讨论了。嗯。

智能主持人[下午8:24]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：今天晚上商量物流情况，明天上午9点提供预备方案。
二、地点：未指定。
三、人物：共创人。
四、所需资源：物流信息，预备方案。
五、行动步骤：
    1. 今天晚上商量并确认装裱的物流情况。
    2. 如果物流不行，明天上午9点提供预备方案。
    3. 按照预备方案进行装裱和布展。
六、目标结果：确定并执行装裱的物流方案。

系统[下午8:25]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:25]主持词

富章提出主动议，是否有人附议？

淅淅[下午8:25]附议

我附议，并建议默认一致同意！

智能主持人[下午8:25]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:25]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:25]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：今天晚上商量物流情况，明天上午9点提供预备方案。
二、地点：未指定。
三、人物：共创人。
四、所需资源：物流信息，预备方案。
五、行动步骤：
    1. 今天晚上商量并确认装裱的物流情况。
    2. 如果物流不行，明天上午9点提供预备方案。
    3. 按照预备方案进行装裱和布展。
六、目标结果：确定并执行装裱的物流方案。

智能主持人[下午8:25]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:25]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:25]主持词

现在回到自由发言状态。

智能主持人[下午8:25]主持词

请晴子自由发言。

晴子[下午8:25]自由发言

请子自由，还有一个事情是关于那个云展览的，我这边需要大家明天。明天早上10点前，各个小组的组长把自己组员的话都收好，然后交给我和苏老师。宋老师会用照相机拍照，拍完照之后，我会上传到那个小程序上面，早上10点啊。

发言要点：
1. 我需要各个小组的组长在明天早上10点前收集好组员的话，并交给我和苏老师。宋老师会用照相机拍照，拍完照后，我会将其上传到小程序上。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:25]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:25]主持词

主持人把晴子的发言转换为提出的主动议

晴子[下午8:25]主动议

请子自由，还有一个事情是关于那个云展览的，我这边需要大家明天。明天早上10点前，各个小组的组长把自己组员的话都收好，然后交给我和苏老师。宋老师会用照相机拍照，拍完照之后，我会上传到那个小程序上面，早上10点啊。

智能主持人[下午8:25]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：明天早上10点前
二、地点：未明确具体地点
三、人物：各个小组的组长、苏老师、宋老师
四、所需资源：照相机、小程序
五、行动步骤：
    1. 各个小组的组长收集自己组员的话。
    2. 各个小组的组长将收集到的话交给我和苏老师。
    3. 宋老师用照相机拍照。
    4. 拍完照后，我将照片上传到小程序上。
六、目标结果：所有组员的话在明天早上10点前完成收集、拍照并上传。

系统[下午8:25]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:25]主持词

晴子提出主动议，是否有人附议？

淅淅[下午8:26]附议

我附议，并建议默认一致同意！

智能主持人[下午8:26]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:26]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:26]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：明天早上10点前
二、地点：未明确具体地点
三、人物：各个小组的组长、苏老师、宋老师
四、所需资源：照相机、小程序
五、行动步骤：
    1. 各个小组的组长收集自己组员的话。
    2. 各个小组的组长将收集到的话交给我和苏老师。
    3. 宋老师用照相机拍照。
    4. 拍完照后，我将照片上传到小程序上。
六、目标结果：所有组员的话在明天早上10点前完成收集、拍照并上传。

智能主持人[下午8:26]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:26]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:26]主持词

现在回到自由发言状态。

富章[下午8:26]主持中立发言

智能主持人[下午8:26]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:26]自由发言

那这样就直接跳到明天布展的环节吧，然后相框后面再说到10点这个时间点，把我们需要的场地把它清理出来，一个是茶室。旁边的那个房间，我们布展人员就8点钟在那里集合，然后把。

发言要点：
1. 我们应该直接进入明天布展的环节，并在10点前清理出需要的场地。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：中）
2. 布展人员应该在8点钟在茶室旁边的房间集合。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：中）

富章[下午8:26]主持中立发言

好，针对这个时间，大家有没有问题？有没有需要提问的？

发言要点：
1. 好，针对这个时间，大家有没有问题？有没有需要提问的？（建议；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）

智能主持人[下午8:27]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:27]自由发言

主办方或者是家乐这边能不能配合一下，因为如果到时候所有的空间内物品要撤出，归放的话，需要给我们一个位置。来摆放，比如说桌椅呀，什么这些都收到，哪一个空间去，最好有工作人员配合一下。

发言要点：
1. 主办方或者是家乐能否配合提供一个位置来摆放撤出的物品，并安排工作人员协助。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:27]主持中立发言

呃，呃，我这个就待会先回答吧，一会儿我等下会有副长来和家乐沟通这个事情。目前我预估是会放在。宿舍男生格子间，面对宿舍男生格子间的左侧两个房间应该都可以放，那边有储备室可以放的啊。我一会儿和家乐再确认会后，下来之后我会把这个信息同步进来。

发言要点：
1. 我会在会后和家乐沟通关于物品放置的问题，副长也会参与。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 目前预估物品可以放在宿舍男生格子间左侧的两个房间，那里有储备室。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:27]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:27]自由发言

就是我提一下，就是说，因为咱们刚刚在说部长和车展的事情，我就想说，因为现在大家的话都还在合作社嘛，然后进度也不太一样，就是要保证如果说明天8点到宿舍来布展的话，那就意味着我们所有人的作品要在8点之前从合作社运到宿舍。宿舍就是这个的话，就。可能需要就是呃，需要会开三蹦子的同学，然后我们先去一趟合作社，把大家的话统一进度都拉过来，OK吗？

发言要点：
1. 我们需要确保所有作品在明天8点前从合作社运到宿舍，以便布展。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 可能需要会开三蹦子的同学协助运输作品。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:28]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:28]自由发言

目前现场，是甜甜的画，今天晚上应该也能上墙，所以应该是所有人的话，今天晚上。就都能上墙，可以派一个代表，然后统一收集一下，一起带过去。

发言要点：
1. 目前现场的画作在今天晚上应该能够展示在墙上，发言人建议派一个代表统一收集画作并带过去。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:29]主持词

请晴子自由发言。

晴子[下午8:29]自由发言

其实，我们明天早上只要去宿舍那里确定展览的空间，然后收拾出来就好了，画作。其实不用提前拿过去。

发言要点：
1. 我们明天早上去宿舍确认展览空间，再收拾出来即可，不用提前拿画作过去。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:29]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:29]自由发言

哦，如果说不用8点这么早的话，那就是在大家的画框到了之后，装裱好了之后再统一拿过来嘛，对吧？啊，因为你装装筐，你需要时间。你过来，你还要思考这个话，就算把空间定了，你怎么放比较合理？你还是要花时间。

发言要点：
1. 如果不用8点这么早开始，可以在大家的画框到了之后，装裱好再统一拿过来，因为装裱和思考如何合理安排都需要时间。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:30]主持词

请砚仁自由发言。

砚仁[下午8:30]自由发言

明天大概可以考虑到是10点左右，把画拿过去，考虑到明天。您如果话能到的话，应该是9点画画，能到的话，应该是9点啊。然后装表的话，大家各自把画装完。应该10点左右就能装完。然后运过去不长。如果10点前。画框没有到的话，那我们就直接把画拿过去到宿舍。

发言要点：
1. 明天大概10点左右可以考虑把画拿过去，如果能在9点画画就更好。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果10点前画框没有到，就直接把画拿到宿舍。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 大家各自装表，应该10点左右就能装完。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:30]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:30]主持词

主持人把砚仁的发言转换为提出的主动议

砚仁[下午8:30]主动议

明天大概可以考虑到是10点左右，把画拿过去，考虑到明天。您如果话能到的话，应该是9点画画，能到的话，应该是9点啊。然后装表的话，大家各自把画装完。应该10点左右就能装完。然后运过去不长。如果10点前。画框没有到的话，那我们就直接把画拿过去到宿舍。

智能主持人[下午8:30]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：明天9点开始画画，10点左右装表。
二、地点：宿舍。
三、人物：参会者。
四、所需资源：画、画框。
五、行动步骤：
    1. 9点开始画画。
    2. 各自把画装表。
    3. 10点左右装完。
    4. 如果10点前画框没有到，直接把画拿到宿舍。
六、目标结果：画作装表并运至宿舍。

系统[下午8:30]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:31]主持词

砚仁提出主动议，是否有人附议？

淅淅[下午8:31]附议

我附议，并建议默认一致同意！

智能主持人[下午8:31]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:31]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:31]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：明天9点开始画画，10点左右装表。
二、地点：宿舍。
三、人物：参会者。
四、所需资源：画、画框。
五、行动步骤：
    1. 9点开始画画。
    2. 各自把画装表。
    3. 10点左右装完。
    4. 如果10点前画框没有到，直接把画拿到宿舍。
六、目标结果：画作装表并运至宿舍。

智能主持人[下午8:31]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:31]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:31]主持词

现在回到自由发言状态。

智能主持人[下午8:31]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:31]自由发言

那就是其实最主要的问题还是回到了核心，就是回到了之前那个问题，就是说关于画框明天就是到的时间，我觉得就是。就刚才付装哥提的那个，如果说他明天早上还是没有办法及时到的话，我们就联系一下物流，我们自己去取。对这样。

发言要点：
1. 主要问题是关于画框的到货时间，如果明天早上还没有到，我们需要联系物流公司。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果画框没有及时到，我们可以自己去取。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:31]主持中立发言

好，现在做成几个决策哈，我们把它放在一起看一下。今天晚上是嘉宾，要请嘉宾要辛苦一点。联系一下物流，看一下到明天的状况，如果能到到阜阳市的话，那就要。看看怎么安排，我是能够等，还是说我们安排人过去把物流给接过来？那如果说都没有办法的话，甚至明天早上都到不了到。到阜阳市内部的话，那9点钟就必须要拿出另外一个方案来了。那如果是8点整理宿舍的场地，那9点。中大也就能够确定好，到底是回到合作社去做装裱，还是就要采取预案的一个方式了。那这个地方就要麻烦大。大侠，今天晚上配合嘉宾，或者是其他若干人等。如果这个物流确实不行的话，明天早上就确实9点钟就得拿出一个备案来。这样子，大家明天在整理场地的时候，顺便就可以把备案给用上了。那如果说确定9点钟框能够到的话，那8点整理完场地之后，9点回到，9点或9点多一点就回到合作社。进行装表，装完之后10点钟运送过来，应该就没有什么问题。大家看一下这样的一个时间AB方案有没有什么问题？

发言要点：
1. 我们需要做出几个决策，并将这些决策放在一起考虑。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 需要联系物流，查看货物能否在明天到达阜阳市，并根据情况决定是等货物还是安排人接货。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 如果物流无法在明早9点前到达，需要准备备用方案，并在整理场地时使用。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
4. 如果货物能在9点前到达，计划是8点整理场地，9点或稍后返回合作社进行装裱，并在10点前送达。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:33]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:33]自由发言

如果我假设，如果画框没有办法及时到的话，Plan币的大概可能性是粘贴到墙上，或者是黑板上，所以想问一下。有没有就是美纹胶，就是比较方便拆脱的这种工具？需不需要晚上来？就是拼多多啊，什么来？

发言要点：
1. 如果画框无法及时到达，Plan币可能会被粘贴到墙上或黑板上。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 询问是否有美纹胶这种方便拆卸的工具。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 建议如果没有美纹胶，是否需要晚上在拼多多上提前购买。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:33]主持中立发言

这确实是个问题。但是是不是现在要备好？这个看看，大侠或燕人，或者其他各个伙伴，你们办展经验比较多的，看看这个情况怎么安排哈。能够理清楚，但是这个物质上是不是今天晚上就要背下来？有需要大家确认一下。这个是plan b的物资。

发言要点：
1. 这确实是个问题，但我们需要确认是否需要立即准备物资，尤其是plan b的物资。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:34]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:34]自由发言

我觉得最重要的问题就是说，如果说花光到不了的话，我们要看普兰B这个方案是什么，那这个方案是什么的话，具体我觉得就因为刚才不是。主持人说就是要辛苦一下大侠这边去准备嘛。就是这个的话，就可以随时去配合。比如说，我们要贴在墙上，但是我们没有没有胶。对，那就去超市买啊，就明天一早就赶紧去买，那如果说我们的方案是定在这个呃竹帘的这个屏风上，那就很简单，就把画呃。画室那边的那个小的那个透明的钉子带过来就直接可以扎上去。就是就主要看这个方案是什么，然后缺什么就就近去买就行了。我觉得不存在什么问题，这个就主要交给那个做方案的人。

发言要点：
1. 我们需要明确方案B是什么，以便进行下一步的准备。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果缺少物资，可以就近购买以解决问题。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 方案的具体执行应交由负责方案的人来处理。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:35]主持中立发言

好，主持人提问，我们明确一个吧，大侠和嘉宾，你们俩今天要辛苦，你们是不是能够做？这个紧急预案的预备呢，就是如果物流确实不行的话，就以你们两个为主，然后请你们明天如果确定物流不行，明天一早就要给大家说，然后并且在早上8点整理场地的时候就要确认相关物资，然后一早我们早上9点10点之后就可以到。到镇上去采备这个物资，提供给大家。

发言要点：
1. 主持人要求确认紧急预案，询问大侠和嘉宾是否能负责物资准备工作。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果物流不行，大侠和嘉宾需在早上8点确认物资，并在9点或10点后去镇上采购。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:36]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:36]自由发言

那这样子的话，反正确认物流信息也是同步的，那我们还是8点到9点去。然后我现在考虑的就主要还是把它直接贴到那4块黑板上，因为正好一个。应该是够的，今天晚上我可以拿尺子再具体去测量一下，然后印玻璃上贴的画的话，4块黑板是够的。然后这个竹帘根据群里发的照片来。大小肯定数量是不够。

发言要点：
1. 确认物流信息是同步的，所以我们还是8点到9点去。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 我考虑把画直接贴到4块黑板上，因为应该是够的。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 竹帘的数量根据群里发的照片来看是不够的，我建议直接贴到黑板上。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:36]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:36]自由发言

哦，我特别建议用那个美纹胶。他应该是一些就是美术用品专卖店才可以有的，它就是很便于撕拖，而且就是可能不太容易伤到画的。所以，普通的那种胶带，他一上上去可能撕下来画会受损。另外，墙上也可能会留下胶痕。所以，你们可以提前就是。先看一下这个东西购买的渠道，先确认一下，或者有什么其他的粘贴的方案。

发言要点：
1. 我建议使用美纹胶，因为它便于撕拖且不易伤到画作。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 普通胶带可能会损伤画作和留下胶痕，建议提前确认购买渠道或寻找其他粘贴方案。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:37]主持中立发言

好，也看到杨媛的说明。美文教，我好像不太熟悉，但其他工作伙伴应该是比较明白的。

发言要点：
1. 我不太熟悉美文教的情况，但其他工作伙伴应该比较明白，由你们来确定这件事情。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:37]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:37]自由发言

这个美纹胶带在那个五金店能买到，我刚上地图上搜了这个可以领到一点几公里。然后，如果确认没有相框没有到的话，我就在就行。

发言要点：
1. 这个美纹胶带在那个五金店能买到，我刚上地图上搜了这个可以领到一点几公里。（信息；地图；不跑题：弱；不攻击：好；面向主持：好）
2. 如果确认没有相框没有到的话，我就在就行。（建议；不跑题：弱；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:38]主持中立发言

智能主持人[下午8:38]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:38]自由发言

我的想法是这样的，既然现在我们有两套方案，我觉得最好可以并行准备两拨人，第一拨人确认我们的这个。我画框能不能到？如果可以到的话，那么谁去拉啊？就谁配合，就比如说两个人，一个人骑三蹦子，一个人到时候负责装车，谁配合去拉，拉到哪里啊？这是第一个，那第二个同步进行，就是说刚才大家说了要去哪个地方，要买这个美纹胶，以及其他就是这个应急预案，第二个plan b当中需要的。

发言要点：
1. 我的想法是并行准备两拨人，第一拨人负责确认画框的事宜，并安排人员负责运输。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）
2. 同时进行第二个计划，派人去采购美纹胶和其他应急预案中需要的物料和物资。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:39]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:39]自由发言

你这个预案就商量到这里吧，我们接着往下。

发言要点：
1. 你这个预案就商量到这里吧，我们接着往下。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：中）

富章[下午8:39]主持中立发言

好，好，最好就是按照原本的方案来走哈，那早上8点一样，然后九点钟，三蹦子。明天应该可以请这个宿舍的张超，等等若干人来协助这个车道。不不影响啊。这个由大侠来约可以吧？我们安排一个共创伙伴，可以追这个事情就由大侠来约。那宿舍这边我也会存。和工作组这边主办方再同步一下这个信息，晚上就请那个大侠把信息送出来，然后我们就确定啊，明天。到底找谁就可以了哦，然后第二波人的话就一样，就刚刚知道，就像刚刚所讲的，就是如果要买的话，大侠未必能够出得去。啊，也许可能就要安排宿舍的人员帮你到市，呃，外出去购买，这个也是大家可以拿一个方案好，如果都没有问题的话。那我们就可以准备往下了哈。

发言要点：
1. 我们应该按照原本的方案进行，明天早上8点开始，然后9点钟进行三蹦子活动。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 明天可以请宿舍的张超等人协助车道管理，由大侠来负责约人。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 需要和工作组及主办方同步信息，晚上由大侠确认信息。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
4. 如果大侠无法外出购买物品，可能需要安排宿舍人员代为购买。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:40]主持词

请谢树真自由发言。

谢树真[下午8:40]自由发言

我来买胶带。

发言要点：
1. 我来买胶带。（信息；不跑题：弱；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:40]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:40]自由发言

那这样，那这样的话，就我们到下一项，就是因为我就是计划签到需要有一个人，然后我们有一个发绳子投票的环节，然后就是在签到引导入场。找两个人，然后最后就是要拍一个大合影。这个摄影的人可能需要一个，就一共需要5个人的这样子的一个就是定点的岗位，就是大家自己那个什么。

发言要点：
1. 我们需要一个人负责签到和引导入场。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 我们需要两个人负责发放投票绳子。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 我们需要一个摄影师来拍大合影，总共需要5个定点岗位，大家踊跃报名。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:41]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:41]自由发言

大侠，明天布置现场的会有应该有至少8个人吧？现场指定吧？不用这个什么自愿报名，现场指定吧？

发言要点：
1. 我们明天布置现场应该至少安排8个人。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 不应该采用自愿报名的方式，而是应该现场指定人员。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:41]主持词

请谢树真自由发言。

谢树真[下午8:41]自由发言

我报名当录像摄影。

发言要点：
1. 我报名当录像摄影。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:41]主持中立发言

呃，我现在必须先看哪一个，我看看哈。啊，然后签到和引导，签到和引导谁可以负责呢？嗯。

发言要点：
1. 我在考虑谁可以负责签到和引导工作。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:42]主持中立发言

好的，我们现在集中处理，需要有一个人负责签到和引导入场。

发言要点：
1. 我们现在需要集中处理当前任务。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 需要有一个人负责签到和引导入场，请大家认领。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:42]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:42]自由发言

就是我主要是想说一下，因为我们现在开会并不是所有人都在，所以这个信息不是有的人可能不知道，大家有的人可能想报，然后有的人。对他不一定在里面。就可以直接在群里说一下。

发言要点：
1. 我认为由于不是所有人都在场，某些信息可能没有传达给每个人，建议在群聊中共享信息。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:43]主持中立发言

好，明白意思了。那我们先看工作分配可以吗？然后行动方案是，确认好工作单量跟需要的人手，然后等一下在群里。全面征集，那大家看一下这样子的一个工作安排有没有问题？我把大侠的那一个转过来，大家看一下有没有什么问题哈。呃，大小这边是。一个人负责签到和引导，两个人负责发放投票的神。投票的，然后还有一个需要摄影师来拍大合照。大家看到这样的工作单量跟配置有没有问题？没有问题，等一下就是在群里面啊。

发言要点：
1. 我们先看工作分配，然后确认工作单量和需要的人手，接着在群里全面征集意见。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 一个人负责签到和引导，两个人负责发放投票，还有需要摄影师拍大合照。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 大家看到这样的工作单量和配置有没有问题？如果没有问题，就在群里接龙征集。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:44]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:44]主持词

主持人把吕大侠的发言转换为提出的主动议

吕大侠[下午8:44]主动议

那这样，那这样的话，就我们到下一项，就是因为我就是计划签到需要有一个人，然后我们有一个发绳子投票的环节，然后就是在签到引导入场。找两个人，然后最后就是要拍一个大合影。这个摄影的人可能需要一个，就一共需要5个人的这样子的一个就是定点的岗位，就是大家自己那个什么。

智能主持人[下午8:44]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：活动签到及入场引导阶段。
二、地点：活动签到处及入场区域。
三、人物：需要安排5名工作人员。
四、所需资源：
    1. 签到表及引导标识。
    2. 投票用的绳子。
    3. 摄影设备。
五、行动步骤：
    1. 安排1人负责签到。
    2. 安排2人负责发放投票用的绳子。
    3. 安排2人负责引导入场。
    4. 安排1人负责拍摄大合影。
六、目标结果：确保活动签到、投票及大合影环节顺利进行。

系统[下午8:44]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:44]主持词

吕大侠提出主动议，是否有人附议？

淅淅[下午8:44]附议

我附议，并建议默认一致同意！

智能主持人[下午8:44]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:44]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:44]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：活动签到及入场引导阶段。
二、地点：活动签到处及入场区域。
三、人物：需要安排5名工作人员。
四、所需资源：
    1. 签到表及引导标识。
    2. 投票用的绳子。
    3. 摄影设备。
五、行动步骤：
    1. 安排1人负责签到。
    2. 安排2人负责发放投票用的绳子。
    3. 安排2人负责引导入场。
    4. 安排1人负责拍摄大合影。
六、目标结果：确保活动签到、投票及大合影环节顺利进行。

智能主持人[下午8:44]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:44]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:44]主持词

现在回到自由发言状态。

富章[下午8:44]主持中立发言

好，大侠，还有下一项需要确定的吗？

发言要点：
1. 好，大侠，还有下一项需要确定的吗？（观点；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:44]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:44]自由发言

懂了，就是大家就是组长，看清一下那个明天的一个流程时间安排小群里吧，就反正让大家都知道这样子的一个流程就行。然后还有一个问题就是那个视频大家拍的怎么样了。如果视频差不多的话，也展览的一个播放内容，就是主要看大家进度完成的怎么样了视频。

发言要点：
1. 大家需要在小群里查看明天的流程时间安排，并确保每个人都知道这个流程。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 询问大家拍摄视频的进度，如果视频差不多完成，可以作为展览的播放内容。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:45]主持中立发言

呃，V6哥，有没有人要说一下呀？

发言要点：
1. 呃，V6哥，有没有人要说一下呀？（观点；不攻击：好；面向主持：弱）

智能主持人[下午8:45]主持词

请淅淅自由发言。

淅淅[下午8:45]自由发言

就是我们组的视频，我们还正在熬夜加班，然后另外一个组，我刚听说他们还想用到这个展览上面的视频，所以他们也。还没出，就这个的话，可能每个组情况不太同步，我就不清楚了。

发言要点：
1. 我们组正在熬夜加班制作视频。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 听说另一个组也想用这个展览的视频，但每个组的进度不同，我不太清楚。（信息；听说；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:45]主持中立发言

嗯，有没有其他组别要回复一下？

发言要点：
1. 有没有其他组别要回复一下？（建议；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）

智能主持人[下午8:46]主持词

请杨媛Ava自由发言。

杨媛Ava[下午8:46]自由发言

世佳，你可以说一下我们组的进度，或者需要什么支持，因为之前我们是说大家一起拍素材，你可以借此向。大家要一下素材，然后需要协助也可以直接提出来。

发言要点：
1. 世佳，你可以说一下我们组的进度，或者需要什么支持，因为之前我们是说大家一起拍素材，你可以借此向大家要一下素材，然后需要协助也可以直接提出来。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

富章[下午8:46]主持中立发言

好，现在已知信息是信息，最主要熬熬夜加班是吧。然后一组这边树谢树真刚刚说已经完成了。然后，杨元这组应该是第3组对吧？需要有更多的信息进来。好，那这是当前的信息，看一下大家。还有一组是哪一组啊？

发言要点：
1. 现在已知的信息是有些组已经完成了任务，比如树谢树真刚刚说他们组已经完成。（信息；树谢树真；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 杨元的组应该是第3组，但需要更多的信息确认。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 询问还有哪一组没有完成任务。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:47]主持词

请周周自由发言。

周周[下午8:47]自由发言

我们组进度还比较缓慢。就是视频方面正在整理素材剪辑。

发言要点：
1. 我们组进度还比较缓慢。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 视频方面正在整理素材剪辑。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:47]主持中立发言

好的，那这样子就是第一组已经完成了，然后西西这组，还有周周这一组，看起来今天晚上是要挑灯夜战，然后现在就是。呃，杨元第三组。这组好，要有人要发言了。

发言要点：
1. 第一组已经完成了任务。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 西西组和周周组可能需要加班完成任务。（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 杨元第三组有人要发言。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:48]主持词

请世佳自由发言。

世佳[下午8:48]自由发言

啊，目前第三组那个视频已经已经拍拍摄完了，然后刚才杨媛已经讲了。需要我们这边组，然后才能讨论一下。然后是今天做出来，还是明天上午去做出来。对，因为视频现在不在我手里，手机里面还包括。这上去。是我。

发言要点：
1. 我们第三组的视频已经拍摄完毕，需要讨论是在今天还是明天上午完成后续工作。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:48]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:48]自由发言

那我们视频也同样在明天10点钟之前确认吧，然后我就嗯，在那个茶室播放大家的循环，播放大家的视频。

发言要点：
1. 那我们视频也同样在明天10点钟之前确认吧。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 然后我就嗯，在那个茶室播放大家的循环，播放大家的视频。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:49]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:49]主持词

主持人把吕大侠的发言转换为提出的主动议

吕大侠[下午8:49]主动议

那我们视频也同样在明天10点钟之前确认吧，然后我就嗯，在那个茶室播放大家的循环，播放大家的视频。

智能主持人[下午8:49]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：明天10点钟之前
二、地点：茶室
三、人物：所有相关人员
四、所需资源：视频
五、行动步骤：
    1. 确认视频内容。
    2. 在茶室循环播放视频。
六、目标结果：视频在茶室成功循环播放。

系统[下午8:49]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:49]主持词

吕大侠提出主动议，是否有人附议？

砚仁[下午8:49]附议

我附议！

系统[下午8:49]系统记录

主动议：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:49]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是主动议。

主动议的议题：
一、时间：明天10点钟之前
二、地点：茶室
三、人物：所有相关人员
四、所需资源：视频
五、行动步骤：
    1. 确认视频内容。
    2. 在茶室循环播放视频。
六、目标结果：视频在茶室成功循环播放。

系统[下午8:49]系统记录

主动议：进入辩论阶段

智能主持人[下午8:49]主持词

现在进入主动议的辩论阶段。请大家发表意见。动议人第一次发言有发言优先权。动议人必须发表赞成观点。

智能主持人[下午8:49]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:49]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:49]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：明天10点钟之前
二、地点：茶室
三、人物：所有相关人员
四、所需资源：视频
五、行动步骤：
    1. 确认视频内容。
    2. 在茶室循环播放视频。
六、目标结果：视频在茶室成功循环播放。

智能主持人[下午8:49]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:49]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:49]主持词

现在回到自由发言状态。

富章[下午8:49]主持中立发言

好，那看有什么事情要确认下来哈。今天有几个决议啊，一会儿都可以看纪要。再来看看还有没有什么事情。需要在这边同步信息，以及大家过个会的。

发言要点：
1. 今天有几个决议，一会儿都可以看纪要。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 看看还有没有什么事情需要同步信息，以及大家过个会的。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:50]主持词

请砚仁自由发言。

砚仁[下午8:50]自由发言

考虑到大家的NT情况，起拍价我觉得是从六十六百NT。开始起牌。大家有什么意见吗。

发言要点：
1. 考虑到大家的NT情况，起拍价我觉得是从六十六百NT。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 大家有什么意见吗？（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:50]主持词

请吕大侠自由发言。

吕大侠[下午8:50]自由发言

我们刚才考，我们刚才有从200起拍。

发言要点：
1. 我们刚才考，我们刚才有从200起拍。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

系统[下午8:50]系统记录

主动议：进入动议阶段

智能主持人[下午8:50]主持词

请富章提出主动议。

富章[下午8:50]主动议

啊，不好意思哈，我就先从燕人的这个主动一开始吧。画作的起拍价从600 NT开始起拍。

智能主持人[下午8:51]主持词

主持人整理主动议措辞为：

一、时间：拍卖开始时
二、地点：拍卖会现场
三、人物：拍卖师
四、所需资源：画作
五、行动步骤：
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。
    2. 起拍价为600 NT。
六、目标结果：画作成功拍卖。

系统[下午8:51]系统记录

主动议：进入附议阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

富章提出主动议，是否有人附议？

系统[下午8:51]系统记录

反对考虑：进入动议阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

请吕大侠动议反对考虑。

吕大侠[下午8:51]反对考虑

我动议反对考虑。

智能主持人[下午8:51]主持词

无需附议

系统[下午8:51]系统记录

反对考虑：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

当前待决动议是反对考虑。

智能主持人[下午8:51]主持词

本动议不可辩论。

系统[下午8:51]系统记录

反对考虑：进入表决阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

主持人提请会议对反对考虑做表决

智能秘书[下午8:51]秘书词

赞成2票：吕大侠(1票）、谢树真(1票）。
反对4票：富章(1票）、砚仁(1票）、淅淅(1票）、周周(1票）。

系统[下午8:51]系统记录

反对考虑：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

反对方获胜，反对考虑被否决。
（主持人无表决权。本动议要求“在场且投票成员”的“三分之二”赞成为通过，即“反对考虑”达到“希望考虑”的两倍为通过，弃权不算，缺席不算。)

系统[下午8:51]系统记录

主动议：回到附议阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

现在回到主动议的附议阶段。

主动议的议题：
一、时间：拍卖开始时
二、地点：拍卖会现场
三、人物：拍卖师
四、所需资源：画作
五、行动步骤：
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。
    2. 起拍价为600 NT。
六、目标结果：画作成功拍卖。

砚仁[下午8:51]附议

我附议！

系统[下午8:51]系统记录

主动议：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是主动议。

主动议的议题：
一、时间：拍卖开始时
二、地点：拍卖会现场
三、人物：拍卖师
四、所需资源：画作
五、行动步骤：
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。
    2. 起拍价为600 NT。
六、目标结果：画作成功拍卖。

系统[下午8:51]系统记录

主动议：进入辩论阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

现在进入主动议的辩论阶段。请大家发表意见。动议人第一次发言有发言优先权。动议人必须发表赞成观点。

系统[下午8:51]系统记录

修正案：进入动议阶段

智能主持人[下午8:51]主持词

请七阕白动议修改主动议。

七阕白[下午8:51]修正案

我问你一个事情。我提议将670修改为270。

智能主持人[下午8:52]主持词

主持人整理修正案措辞为：

将五、行动步骤中第2点的起拍价从600 NT替换为270 NT。

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入附议阶段

智能主持人[下午8:52]主持词

七阕白提出修改主动议，是否有人附议？

晴子[下午8:52]附议

我附议！

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:52]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是修改主动议。

修正案的议题：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从600 NT替换为270 NT。

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入辩论阶段

智能主持人[下午8:52]主持词

现在进入修正案的辩论阶段。请大家发表意见。动议人第一次发言有发言优先权。动议人必须发表赞成观点。

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入动议阶段

智能主持人[下午8:52]主持词

请谢树真动议修改修正案。

谢树真[下午8:52]修正案

刚刚，语音识别有误，我们的动力是起拍价200。

智能主持人[下午8:52]主持词

主持人整理修正案措辞为：

将五、行动步骤中第2点的起拍价从270 NT替换为200 NT。

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入附议阶段

智能主持人[下午8:52]主持词

谢树真提出修改修正案，是否有人附议？

晴子[下午8:52]附议

我附议！

系统[下午8:52]系统记录

修正案：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是修改修正案。

修正案的议题：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从270 NT替换为200 NT。

系统[下午8:53]系统记录

修正案：进入辩论阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

现在进入修正案的辩论阶段。请大家发表意见。动议人第一次发言有发言优先权。动议人必须发表赞成观点。

智能主持人[下午8:53]主持词

现在我们结束辩论阶段。

系统[下午8:53]系统记录

修正案：进入表决阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

主持人提请会议对修改修正案做表决

修正案的议题：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从270 NT替换为200 NT。

智能秘书[下午8:53]秘书词

赞成5票：砚仁(1票）、田田(1票）、晴子(1票）、谢树真(1票）、七阕白(1票）。
反对0票。

系统[下午8:53]系统记录

修正案：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

赞成方获胜，修改修正案通过。
（主持人投票不能改变表决结果，主持人不参与表决。本动议要求“在场且投票成员”的“过半数”赞成为通过，即赞成大于反对为通过，平局为否决，弃权不算，缺席不算。)

通过的修正案是：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从270 NT替换为200 NT。

智能主持人[下午8:53]主持词

正在按修正案修改。

智能主持人[下午8:53]主持词

修正案修改为：

将五、行动步骤中第2点的起拍价从600 NT替换为200 NT。

系统[下午8:53]系统记录

修正案：回到辩论阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

现在回到修正案的辩论阶段。

修正案的议题：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从600 NT替换为200 NT。

智能主持人[下午8:53]主持词

是否有人反对默认一致同意修正案？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:53]系统记录

修正案：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

未见反对，修正案获得默认一致同意。

修正案的议题：
将五、行动步骤中第2点的起拍价从600 NT替换为200 NT。

智能主持人[下午8:53]主持词

正在按修正案修改。

智能主持人[下午8:53]主持词

主动议修改为：

一、时间：拍卖开始时  
二、地点：拍卖会现场  
三、人物：拍卖师  
四、所需资源：画作  
五、行动步骤：  
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。  
    2. 起拍价为200 NT。  
六、目标结果：画作成功拍卖。

系统[下午8:53]系统记录

主动议：回到辩论阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

现在回到主动议的辩论阶段。

主动议的议题：
一、时间：拍卖开始时  
二、地点：拍卖会现场  
三、人物：拍卖师  
四、所需资源：画作  
五、行动步骤：  
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。  
    2. 起拍价为200 NT。  
六、目标结果：画作成功拍卖。

智能主持人[下午8:53]主持词

是否有人反对默认一致同意主动议？没有反对则默认一致同意。反对仅意味着希望回到完整动议程序。

系统[下午8:53]系统记录

主动议：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:53]主持词

未见反对，主动议获得默认一致同意。

主动议的议题：
一、时间：拍卖开始时  
二、地点：拍卖会现场  
三、人物：拍卖师  
四、所需资源：画作  
五、行动步骤：  
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。  
    2. 起拍价为200 NT。  
六、目标结果：画作成功拍卖。

智能主持人[下午8:53]主持词

主持人可说明与执行相关的事项。

系统[下午8:54]系统记录

回到自由发言状态

智能主持人[下午8:54]主持词

现在回到自由发言状态。

富章[下午8:54]主持中立发言

好，请问还有没有什么事情是需要大家一起在这里确认的？

发言要点：
1. 请问还有没有什么事情是需要大家一起在这里确认的？（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:54]主持词

请晴子自由发言。

晴子[下午8:54]自由发言

的NFT是只有一个是拍11张照片，然后制作成一个GIF图的那一个NT。

发言要点：
1. NFT是否仅仅是拍11张照片并制作成一个GIF图，还是还有其他需要做的？（理解；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:54]主持词

请跳跳自由发言。

跳跳[下午8:54]自由发言

我觉得，目前就是做这一个，但是它那个标准呢，你可以把这个当成是一个模板，其实我感觉你可以更灵活一点，就是如果你想用什么样的东西来象征你的作品，文字或者图片或者视频，或者一张图片也可以。我是这样想的。当然也可以按照那个模板。但是你要象征你的作品的东西，要是一个数字的东西，就是网上的不能是一个个物件，自己做的一个物件儿，那样就没有办法做成NFT了。或者说我水平做不到。

发言要点：
1. 我觉得目前可以先按照一个标准模板来进行，但我认为可以更灵活一点，比如用文字、图片、视频等方式来象征作品。（观点；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 象征作品的东西必须是数字化的，不能是实体物件，否则无法制作成NFT。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

智能主持人[下午8:55]主持词

请砚仁自由发言。

砚仁[下午8:55]自由发言

嗯，是这样的，按原来的预想，是我们前面临摹的作品也是要做成FT的，但是可能前面。这大家的步骤可能都没有拍，就算了，有的话可以上一下那。

发言要点：
1. 原本计划将临摹的作品做成FT，但由于缺乏拍摄步骤的记录，计划取消。（信息；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:56]主持中立发言

好，现在统一来说，当前的信息就是制作，回答晴子的提问就是制作一个NFT。这个NFT目前预设的模板是GIF图，那里面是11张照片。这只是一。一个框架给大家，当然如果你是4张照片，做成一个GIF也是可以的啊，但是一张可能效果也会更好，除此之外。如果你把它变成是一个视频啊，也是可以的，但无论如何，这一定是要是一个digital的，就是它是要是数字数字类型的，这样子才能够制作成NFT。还有就是大家临摹的作品也是有机会可以做成NFT的，如果自己本身有拍照也想做的话，那。那就可以争取做第二个NFT，所以，呃，总的来说，希望至少每个人都能够保留下一个NFT留在南塘。南塘这里。

发言要点：
1. 当前的任务是制作一个NFT，预设模板是GIF图，包含11张照片，但也可以是其他形式。（信息；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
2. 临摹的作品和个人拍摄的照片也可以制作成NFT，大家可以争取制作多个NFT。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）
3. 希望每个人至少保留一个NFT留在南塘。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：好）

富章[下午8:57]主持中立发言

好的，还有没有信息是需要和大家同步，甚至更进一步要与大家一起确认的？

发言要点：
1. 好的，还有没有信息是需要和大家同步，甚至更进一步要与大家一起确认的？（建议；不攻击：好；面向主持：好；主持中立：好）

智能主持人[下午8:58]主持词

现在是自由发言阶段，请大家申请自由发言或者提出主动议。

富章[下午8:58]主持中立发言

好，如果没有的话，燕珍是不是请你可以来发起学会呢？

发言要点：
1. 燕珍，请你来发起学会。（建议；不跑题：好；不攻击：好；面向主持：弱）

系统[下午8:58]系统记录

休会：进入动议阶段

智能主持人[下午8:58]主持词

请砚仁动议休会。

砚仁[下午8:58]休会

我动议休会。

系统[下午8:58]系统记录

休会：进入附议阶段

智能主持人[下午8:58]主持词

砚仁提出休会，是否有人附议？

七阕白[下午8:58]附议

我附议！

系统[下午8:58]系统记录

休会：进入宣布议题阶段

智能主持人[下午8:58]主持词

有人动议有人附议，当前待决动议是休会。

智能主持人[下午8:58]主持词

本动议不可辩论。

系统[下午8:58]系统记录

休会：进入表决阶段

智能主持人[下午8:58]主持词

主持人提请会议对休会做表决

智能秘书[下午8:58]秘书词

赞成6票：砚仁(1票）、木木曦(1票）、晴子(1票）、周周(1票）、谢树真(1票）、七阕白(1票）。
反对0票。

系统[下午8:58]系统记录

休会：进入宣布结果阶段

智能主持人[下午8:59]主持词

赞成方获胜，休会通过。
（主持人投票不能改变表决结果，主持人不参与表决。本动议要求“在场且投票成员”的“过半数”赞成为通过，即赞成大于反对为通过，平局为否决，弃权不算，缺席不算。)

智能主持人[下午8:59]主持词

主持人宣布休会。

秘书：智能秘书

2025年11月28日