Dao南塘艺术共创营（第二期） 筹备组统筹会议

会议纪要

（2025年12月24日）

会议时间：2025年12月23日下午10:05会议正式开始，2025年12月24日上午0:00休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共15名，经累计统计，亲自出席6名，委托出席0名，含委托出席共6名，缺席9名。表决权总数共15票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为6票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共6票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过7.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

FC：成员，1票，亲自出席；

砚仁：成员，1票，亲自出席；

xiaobai：成员，1票，亲自出席；

木木曦：成员，1票，亲自出席；

YTZ：成员，1票，缺席；

世佳：成员，1票，缺席；

跳跳：成员，1票，缺席；

家乐：成员，1票，缺席；

晴子：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，缺席；

奇迹行者：成员，1票，缺席；

淅淅：成员，1票，亲自出席；

谠泰：成员，1票，缺席；

蚊子：成员，1票，亲自出席；

周周：其他人员，旁听；

狮蛮：其他人员，旁听；

富章：其他人员，旁听。

主持人：FC

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：讨论项

议题：
  1. 同步各小组行动方案：各小组简要汇报当前进展与后续计划。

信息：
  1. 我们组已经完成了实景游戏的设计和NT系统的设计。 xiaobai
  2. 我们已经完成了NT系统发放和具体数量的计算。 xiaobai
  3. 发言中断询问是否可以听到声音。 xiaobai
  4. 我们讨论的地图是一个手机上的电子版地图，可以重复使用。 砚仁
  5. 西西似乎有问题要提问，请西西打开麦克风发言，我会关注发言内容。 砚仁
  6. 我在询问现在是否能听见我的声音。 淅淅
  7. 我们已经要求开发组开发了一个任务发布平台。 xiaobai
  8. 下一个组将进行日介绍。 砚仁
  9. 我们的任务完成后，奖励是根据任务的时长、复杂度和完成程度来定价的。 xiaobai
  10. 主线任务是课程，奖励会高一些。 xiaobai
  11. 共创人获得的NT是按小时计算的，每天的课程约5小时，可以获得80 NT左右。 xiaobai
  12. 其他游戏类任务的奖励不是一概而论的，而是根据任务的难易程度、复杂程度和完成周期来核定。 xiaobai
  13. 农业劳作任务，例如拔草，奖励会更高。 xiaobai
  14. 发言涉及到入户调查，但没有具体展开。 砚仁
  15. 我们实景游戏最后会推出一个排名，按照完成时间的早晚进行排序。 xiaobai
  16. 根据排名，激励最低的是500 NT，总量在4000 NT。 xiaobai
  17. 我们没有设计完成哪些任务获得多少NT，需要完成整个实景游戏才能获得奖励，未完成则没有奖励。 xiaobai
  18. 所有完成任务的人都会得到奖励，只是奖励的大小不同。 xiaobai
  19. 这些游戏在日常生活中可以完成，不需要跑到很远的地方或者特别寻找。 xiaobai
  20. 我们组的工作分为四个板块：线上发布、面试、创建社群和社群预测。 淅淅
  21. 线上发布包括文案海报和发布平台，我们计划使用小红书。 淅淅
  22. 面试需要准备面试表单、设计流程和评估标准，我们会根据标准筛选人选。 淅淅
  23. 建立社群后，我们会发布与南唐相关的故事和历史的图文和视频。 淅淅
  24. 发言人提到想与上次宣发工作的参与者对接细节。 淅淅
  25. 在营期中，我们按时间线拍摄素材，制作文案和视频，并备份创作过程。 淅淅
  26. 上次的宣传因为延后而没有展开，这次需要考虑如何进行。 砚仁
  27. 嗯，我们发布推文的时间还是定在明天吗？ xiaobai
  28. 这部分没有涉及到，因为正常情况下，以后的宣传是由一级组织负责的。 xiaobai
  29. 我们有单独的NBA作为预算，这些宣传和预算是平行的。 xiaobai
  30. 我们课程组计划明天与郑哥和文峰讨论翻译小组的成员需求及入户访谈的定点问题。 周周
  31. 7号我们课程组将出一个课件的初稿。 周周
  32. 27号晚上我们小组会内部沟通交流课件的修改。 周周
  33. 28号我们计划与小白组就地图和游戏进行详细沟通。 周周
  34. 我建的群太多了。我我因为走，你们负责群的运维，好像。是这个负责吧，嗯。 砚仁
  35. Cook有几个优点，可以看到各个频道的信息，不同组可以分别讨论事情。 xiaobai
  36. 如果想与其他组合作，可以查看其他组的信息，新加入的人也可以看到之前的信息，类似Discord的功能。 xiaobai
  37. 用这个工具进行操作没有问题，但我在上面没有发现共创营的聊天记录。 砚仁
  38. 你好像把共创营的小组讨论记录删掉了，现在只看到治理组的记录。 砚仁
  39. 株洲的小组工作汇报已经差不多完成。 砚仁
  40. 我们在生活组的预算中包括了伴手礼和免费食宿的发放，这些都还可以。 蚊子
  41. 生活组正在进行大地书房的供暖和照明设施的建设，明天电工师傅会来看一下。 蚊子
  42. 我们在和剑桥同步购买厚帘子，以起到保温保暖的效果，计划如果需要可以使用空调或炉火。 蚊子
  43. 伴手礼的费用是50元人民币，有时是50元NT，可以用来购买特产作为伴手礼的一部分。 砚仁
  44. 今天我们会对预算表进行一定的调整。 砚仁
  45. 只发7天的食宿，后面的食宿需要参与课程、游戏或劳动来获取。 砚仁
  46. 我们生活组的免费食宿只提供7天，40 NT，20个人，我没有其他疑问。 蚊子
  47. 我们这两天就是我跟剑桥的一些想法。 蚊子
  48. 我想知道唐老在暑假期间是否继续营业，因为他通常是做学生生意的。 砚仁
  49. 我和金桥这两天有了一些想法，但还没确定下来。 蚊子
  50. 合作社有一个新房间，上次因为剑桥和静桥住在一个四人间，这次静桥计划搬出与艺人和小白住在一起。 蚊子
  51. 静桥搬出后，四人间的房间可以腾出来住4个人。 蚊子
  52. 剑桥那边的房间可以空出来使用。 砚仁
  53. 我和小白的房间也可以空出来，大通铺可以用来住人。 砚仁
  54. 合作社还有可以挤压出的4个床位，有空调的房间也能腾出一间。 砚仁
  55. 我们已经将你们的住宿费用和餐食费纳入预算中。 砚仁
  56. 我们会单独空一个房间给你们，让周周和西西你们住。 xiaobai
  57. 晴子现在还没有定下来，也许会过来。 xiaobai
  58. 上一次的活动营，我们空出了一个四人间，除开周周和西西，我们会给你们留一间四人间。 蚊子
  59. 周周担忧宿舍4人间住6个人会太挤，并且没有淋浴设施。 xiaobai
  60. 我不知道周周上次是否住过四人间。 淅淅
  61. 我们合作社已经能够住下，所以不需要再考虑住宿问题。 砚仁
  62. 淋浴间的问题以后看有机会能不能解决，长期办第3期时可能会考虑加上去，但第2期经费有限。 砚仁
  63. 结束当前议程，进入下一个议程，讨论费用的核定。 砚仁
  64. 明天准备与约彪哥、付长哥、小白和高玲姐讨论与合作社合作的问题。 砚仁
理解：
  1. 我认为你们所说的内容应该属于课程内容，因为游戏肯定会有一二三名，而不是实景游戏的内容。 xiaobai
  2. 这个地图与我们课程内容相关，主要作用是娱乐。 砚仁
  3. 我们在设计游戏时，主要考量的是对南航的熟悉度和游戏的趣味性。 xiaobai
  4. 实景游戏需要花费很多时间，可能会在访谈中进行，而不仅仅是设计时间的问题。 砚仁
  5. 任务项之间是有交叉的，比如入户访问时可以完成与村民合影的任务。 xiaobai
  6. 在社区中，无论完成什么任务，都是在实景游戏的过程中。 xiaobai
  7. 适合的任务会被放入实景游戏任务项中，不适合的任务会单独发布。 xiaobai
  8. 我想了解实景游戏的大致流程，以便我们能够结合入户访谈及其他事项。 周周
  9. 我想问一下，我们的宣传是否有考虑到营后的部分？ 砚仁
  10. 人力费用是否覆盖到以后宣传的部分？ 砚仁
  11. 我大概理解EI的总结是我们需要在面试前做一个问卷调查。 xiaobai
  12. 你们希望在实景游戏中纳入问卷调查的情景，是这个意思吗？ xiaobai
  13. 我们之前想的是用那个库。 xiaobai
  14. 我不理解为什么宿舍要住6个人。 砚仁
  15. 四人间只有卫生间，没有淋浴设施，需要使用双人间的卫生间进行洗漱，如果宿舍人太多，可能会超负荷。 周周
  16. 周周提到的六人间只有一个卫生间，而且没有洗澡的地方，需要去二人间洗澡，因此决定放弃这个想法。 蚊子
观点：
  1. 不仅仅是你们那边，我们需要详细讨论设计这个事情。 砚仁
  2. 实景游戏应该贯穿整个营期。 xiaobai
  3. 我觉得目前没有什么问题了。 砚仁
  4. 我更在乎的是激发课程的积极性，比如拍照片可以激发灵感，这方面的定价可以适当调整。 砚仁
  5. 课程的NT奖励不应导致学生只选择高NT的课程，而忽视低NT的课程，这样会导致学生选择性参与课程。 xiaobai
  6. 我担心任务设计如果时间周期过长或过于复杂，可能会影响与当地村民结合的主线任务的最终成果，得不偿失。 周周
  7. 课程安排是固定的，包括课程和实景游戏的奖励，但我们讨论的重点是实景游戏的NT奖励，而非课程的奖励。 砚仁
  8. 我觉得实景游戏的设计不太合理，尤其是最后推出的排名没有必要。 砚仁
  9. 实景游戏应该有更多人参与，而不是只有几个人获得奖励，这样才有意义和趣味性。 砚仁
  10. 实景游戏的娱乐性在课程中应该高于其他因素，能让参与者获得乐趣。 砚仁
  11. 我希望参与者能观察、融入并了解这个地方，这样他们自然会完成游戏。 xiaobai
  12. 这次会议没有必要聊得这么详细。 xiaobai
  13. 我觉得项目已经很完善了，但赢后的宣传需要统一考虑一下。 砚仁
  14. 我认为明天晚上可以定下来，然后后天就可以发布，因为明天是个比较紧张的时间点。 砚仁
  15. 是的，就是小白理解的，其实没问题的。 砚仁
  16. 现在K口说太多频道的话，造成信息分散。 xiaobai
  17. 我觉得线下的保暖设施费用超出了预算，1700元太贵了。 蚊子
  18. 关于朝林和其他问题基本没有了。 砚仁
  19. 我刚才听小白哥那么说，我感觉挺好的。 蚊子
  20. 这次的床位安排可能挺好的，也许我们不用那么极端的。 蚊子
  21. 我觉得住八个人都可以，所以住六个人不挤。 淅淅
  22. 我住的是双人间，但我认为四人间加两个床位变成六人间是可以的，因为空间足够大。 周周
  23. 我担心六人间的人都去借用双人间的洗漱间会超负荷，主要是洗漱问题。 周周
  24. 冬天比较冷，不一定每天都要洗澡。 淅淅
建议：
  1. 请各小组的代表主动汇报当前进展与后续计划，提名了几位代表可能先发言。 砚仁
  2. NT流通逻辑可以沿用上一期的成果，并且可以公布出来供大家理解。 xiaobai
  3. 其他任务还没有开展，目前需要有人帮助完成一些任务，但具体内容待预算过后再讨论。 xiaobai
  4. 我们需要在每周的会议上同步信息，特别是关于游戏的内容。 砚仁
  5. 我们课程小组计划结合实景游戏进行入户访谈，通过放置二维码打卡获取一次性NT，或者创建当地居民地图，利用小孩作为流动NPC进行沟通和任务奖励。 周周
  6. 我们考虑在寻宝活动中购买特定标志的卡，买家可以通过集卡兑换奖品，这样比直接发放NT更有意义。 周周
  7. 入户访谈计划结合活动，在交通工具充足的情况下，由共创人负责与当地居民进行沟通，带着年货进行深入交流。 周周
  8. 我们计划设计一个包含村民链接的地图，地图上会显示债务人的地址以及我们深入链接的一些村民的信息。 砚仁
  9. 我们计划与文峰和郑震讨论如何制作这个地图，并且这个地图可以结合小白的实景游戏使用。 砚仁
  10. 我们设计的地图只需要1份，不需要20份，重复的吧。 xiaobai
  11. 你们可以在完成课程的途中，顺便把实景游戏给完成了。 xiaobai
  12. 实景游戏的部分可以纳入这个地图，我们可以系统地讨论设计。 砚仁
  13. 课程内容与实景游戏结合不是不可以，我们可以将一些与我们任务有交叉的任务项设计到游戏中。 xiaobai
  14. 如果把实景游戏的时间拉长到整个营期，需要与课程进行交互。 砚仁
  15. 我建议将每个组的一些任务设计成互动的形式，并交给共创营伙伴完成，并且可以放入实景游戏的设计中。 淅淅
  16. 我们可以接收你们想要发布的任务，并进行判断是否适合加入实景游戏。 xiaobai
  17. 桃林是否有关于运维组发言的观点？ 砚仁
  18. 基于实际游戏，我们应该将任务分为主线和支线。主线任务包括参加所有的课程并完成最终的画画面和印章制作。 周周
  19. 与主线任务相关的任务，NT奖励应更高；而与主线无关的趣味性任务，NT奖励应更低。入户访谈或与老人沟通的任务，NT奖励应更高。 周周
  20. 我觉得周周提到的标准可以纳入任务评判标准中，特别是在核定时加入难易程度的考量。 砚仁
  21. 与村民交流的难易程度因人而异，但课程需要略微高一点的NT定价。 砚仁
  22. 如果对游戏内容有疑惑，可以私下与设计团队沟通。 xiaobai
  23. 这次会议有点偏题，我建议接下来下一个组先做介绍。 砚仁
  24. 我会和周周一起与小白的团队沟通，争取获得一些有用的信息供大家参考。 砚仁
  25. 我们要为南塘印象设计一些线上的互动，并记录拍摄过程。 淅淅
  26. 请大家查看是否有遗漏的工作，并询问是否有一个群可以分享信息。 淅淅
  27. 我建议西西和我讨论线上发布的文案，其他人也可以加入。 砚仁
  28. 文案需要先编辑好。 砚仁
  29. 其他人还有什么想问的吗？ 砚仁
  30. 我们需要在任务清单和预算规划中包括宣发工作、展会设计和拍卖等项目。 淅淅
  31. 在营期中后期，我们需要提前做好展会相关的工作，而不是像第一阶段那样随意进行。 淅淅
  32. 我们需要为迎后的拍卖会进行宣传，这部分工作由宣发组负责。 xiaobai
  33. 共创人需要自己设计展览、海报和传单，并负责发放。 xiaobai
  34. 我们需要更清楚地说明工作的时间节点，我觉得应该再详细说说。 砚仁
  35. 我们希望在共创者面试前的问卷调查中加入入户访谈的情景。 周周
  36. 我们希望在面试前的问卷中加入对共创者的提问，特别是关于入户访谈的想法。 周周
  37. 我希望这些内容能够被纳入面试环节。 周周
  38. 我们可以两个组一起沟通地图和游戏，而不仅仅是内部讨论。 周周
  39. 我们需要与选拔组配合，面试前需要填写一个问卷。 xiaobai
  40. 应该讨论是否将问卷与实景游戏结合。 xiaobai
  41. 建议与宣发组和我们这边进行后续沟通。 xiaobai
  42. 周周想跟宣发组约个时间，聊一下报名相关的内容。 砚仁
  43. 也跟运维组聊一下，关于后续实景游戏结合和课程，有一些地方需要商议。 砚仁
  44. 我觉得我们现在是不是需要一个工作群。 淅淅
  45. 我们把这个筹备群弄一下。 淅淅
  46. 关于大家每个人在哪个组别，大家也都备注一下，我们清晰一下谁在什么组，然后兼任什么组的什么工作。 淅淅
  47. 我们是不是得有一张大的公式图，这样的话才方便大家对不同的分工的信息及时去进行一个沟通。 淅淅
  48. 细细的发言，然后小白，你来建群吧。 砚仁
  49. 建议建个微信群，可能大家更加习惯用微信群。 xiaobai
  50. 如果不习惯用Cook，可以先用微信，但发文件最好还是用Cook。 xiaobai
  51. 希望大家都在艺术共创的频道里面交流，主要是发文件，大家都可以共享和查看。 xiaobai
  52. 发文件的话，我们还是要建个群。 砚仁
  53. 要把一些讨论的结论固定下来，发到群里和code上面。 砚仁
  54. 请超林也进行发言。 砚仁
  55. 我建议可以在生活组的保暖设施预算中增加一些资金。 蚊子
  56. 保暖费的预算可以进行调整。 砚仁
  57. 我们计划在早餐方面与唐老合作，因为他那里的包子和豆浆等价格便宜且距离近。 蚊子
  58. 四人间宿舍可能会容纳6个人，费用仍为320 NT。 蚊子
  59. 需要考虑唐老周末不营业的情况。 砚仁
  60. 考虑在四人间增加两个床位，将四人间改为六人间。 周周
  61. 明天我会跟唐老讨论他是否愿意在寒假期间为合作社的共创人们提供早餐。 蚊子
  62. 如果唐老不愿意，我们可以考虑换其他供应商。 蚊子
  63. 我想提一下我们是否也得安排住宿。 淅淅
  64. 我们是不是得提前把人数算好。 淅淅
  65. 你们只需考虑什么时候过来就好了。 砚仁
  66. 我们无法解决淋浴设施的问题，因此尽量不安排4人间住6人，按原来的4人住。 xiaobai
  67. 如果宿舍内部协调好，时间是可以错开的，使用问题可以解决。 淅淅
  68. 宿舍人数增加需要协调使用双人间。 淅淅
  69. 核定预算后进行集体表决。 砚仁

第二项：讨论项

议题：
  2. 讨论预算疑问：各小组提出对预算的疑问，相关负责人进行解答。

信息：
  1. 首先，我对预算表进行了编辑，表格顶部是一栏任务表，代表工作包。 砚仁
  2. 在共创移营期间，我的预算是6000 NT+6000人民币，我负责申请预算、人力费用，与合作社沟通，并整理课程。 砚仁
  3. 我还需要募集资金，用于供障者的一些费用。 砚仁
  4. 我们在预算中为22天的食宿补贴设定了每天40 NT的费用，这是基于合作社的收费标准和我们认为的合理价格之间的权衡。 砚仁
  5. 我负责沟通整个项目组的事情，作为共创营的代表去与其他团体沟通，以便更好地谈判和推进工作。 砚仁
  6. 生活统筹由朝林负责，他的人力费用是3000 MB+3000 NT，包括安排住宿。 砚仁
  7. 由于人力不足，朝林在安排住宿时需要有人帮助。 砚仁
  8. 劳务派遣费用是用于雇佣劳动力帮助进行接待工作，费用分配为1000元和1000 NT。 砚仁
  9. 食宿补贴为40 NT一天，发放给20人，为期7天，由运维组负责。 砚仁
  10. 小白负责将补贴发放给公众创人，需要与曹林对接。 砚仁
  11. 早餐和茶歇有特定的经费安排，总费用是3750元。 砚仁
  12. 我们设想用600 NT人民币和600 NT作为卫生费用，这需要进行设计和讨论。 砚仁
  13. 曹林提到费用不够用，需要提升预算，希望给我一个合适的数字。 砚仁
  14. 共创的保险费用是每个人每月70 NT，总共20人，加上紧急预算，总计2400元。 砚仁
  15. 生活统筹组负责所有人力费用，费用不会额外发给送货组组长。 砚仁
  16. NT的发放由代练的人接受，参与晨练的人也能获得奖励。 砚仁
  17. 负责陈列、乘务、乘送的人可以领取相应的NT奖励。 砚仁
  18. 我们设计的共创人机制是20人替一个人，每人每天10 NT，生活组需要设计如何引导共创人参与晨练。 砚仁
  19. 课程组的预算是2000人民币加NT，周周负责课程设计、教学、问答奖励、工具发放等任务。 砚仁
  20. 周周的任务还包括公式化协助教学、篆刻教学、NFT相关工作、装裱及社区活动设计与执行。 砚仁
  21. 在课程期间，有4个协调员和周周协助我进行课程设计，周周负责第一节课程的任务分配，预算为400人民币和1000 NT。 砚仁
  22. 课程设计前期需要整理课件，为此拨了一部分预算。 砚仁
  23. 工笔画工具的租赁费用为230元，由我个人提供工具给共创营使用。 砚仁
  24. 问答奖励的预算为800元，奖励给在课堂上回答问题的共创人。 砚仁
  25. 工具材料的分发预算为1000元。 砚仁
  26. 材料费除了笔的费用，还包括颜料、宣纸等损耗费用，预算暂时列到这里。 砚仁
  27. 教程协助和篆刻教程协作由周周和我一起完成。 砚仁
  28. 篆刻课程的预算是900元给老师，1000元用于篆刻材料费，包括章子、刻刀、转印纸等。 砚仁
  29. 我会购买一些篆刻工具，费用由预算涵盖。 砚仁
  30. NFT课程由任意想教授的工作人员领取，内容制作由运维组负责。 砚仁
  31. NFT的收集和制作由运维组进行，可能由小白或其他人负责。 砚仁
  32. 来替的发放NFT的人岗位开放，任何人都可以领取。 砚仁
  33. 装裱工作由协调员、我和周周共同教授，共创人负责完成，材料费包括脱表和装框材料及印章盒。 砚仁
  34. 南坛介绍和走读南达费用为300万T和300人民币，翻译小组预算包含社区活动设计。 砚仁
  35. 周周已领取工资，释迦和廷珍可以领取NT，引路人和翻译小队的小朋友也可能领取。 砚仁
  36. 经费的具体使用方式尚未设计，但已预定经费用于设计。 砚仁
  37. 社区活动设计和执行的费用包括350元NT和500元人民币，这些费用在活动过程中产生。 砚仁
  38. 南套负责IP的使用和雇佣，南昌道南南道支付银期的浮动费用。 砚仁
  39. 延期内的预算不包括工商银的预算支付，议事规则的答问有200元的激励。 砚仁
  40. 每个小组有20人，分成4个小组，每组有一个促进源，负责协助共创人小组的活动和卫生组织。 砚仁
  41. 促进源在活动中起到协调沟通和信息传递的作用，通常与共创人一起学习。 砚仁
  42. 我们设立了一个岗位，协调员需要感知共创人的情绪并传达信息，他们的工资是每人1000。 砚仁
  43. 课程奖励是发给共创人的激励，参加每个课程都会发放一笔NT，具体标准由小白核算，总共两万多NT。 砚仁
  44. 实景游戏的设计由小白负责，课程组会与他沟通具体进行方式。 砚仁
  45. 我们支付了学员7天的食宿费用，但他们还需要挣1200 NT才能支付完整营区的食宿费用。 xiaobai
  46. 实景游戏的奖励从5000 NT削减到4000 NT。 xiaobai
理解：
  1. 共创人机制允许参与者通过代练等方式获得更多收入。 砚仁
观点：
  1. 潮林可以用经费募集愿意帮助他的人。 砚仁
  2. 我们需要在营期结束后把宿舍和院子打扫干净，不能留下一地鸡毛。 砚仁
  3. 我认为900 NT的预算差不多了，如果不够可以增加一些裕度。 砚仁
  4. 我们希望每个学员都能挣到1300 NT，其中100 NT是作为容错金额。 xiaobai
建议：
  1. 由于预算中的NT数量过多，我们计划通过向社区持有NT的成员募捐来弥补这些费用。 砚仁
  2. 我将尝试向投资人募捐，以获得人民币的支持。 砚仁
  3. 当曹林忙不过来时，可以派遣人力协助。 砚仁
  4. 朝廷可以用这个费用去安排其他人帮助岗位工作。 砚仁
  5. 如果朝林觉得自己可以完成工作，这个费用就由超本人拿走。 砚仁
  6. 如果需要雇佣其他人，朝林可以用资金去雇佣。 砚仁
  7. 公共卫生环境的费用也可以用于雇佣劳力。 砚仁
  8. 生活组和课程组需要一起设计如何使用这些费用，朝林和剑桥可以负责。 砚仁
  9. 生活组需要告知工商人如何参与晨练。 砚仁
  10. 我们会在了解实际游戏情况后再进行讨论。 砚仁
  11. 剩下的工作交给小白去说明。 砚仁
  12. 如果有疑问或不清楚的地方，可以提问。 xiaobai

第三项：讨论项

议题：
  3. 预算修改与表决：根据讨论结果修改预算方案，并进行集体表决，完成最终核定。

信息：
  1. 运维组的娱乐费用设计由小白和生活组负责，但我不太清楚具体考虑。 砚仁
  2. 宣发组的费用包括工资和展会的宣传费用，但具体细节需要进一步说明。 砚仁
  3. 文案宣传的劳动费用可以雇佣人力发布任务和编写文章，经费已经列出。 砚仁
  4. 硬件经费包括拍摄视频后存储在硬盘上，硬盘的资料在营收结束后可以删除和重复使用。 砚仁
  5. 照片拍摄基地给共创人500元激励，另有500元用于小红书推流，招募人员。 砚仁
  6. 剪辑工作有400 NT预算，需要负责部分文案工作。 砚仁
  7. 600个T是给共创人的激励，共创人可以用这个来做文案工作。 砚仁
  8. 娱乐基金的制度设计是共创人自己筹措休闲资金，达到不同金额时活动方会增加配套资金，最高40%。 xiaobai
  9. 这次活动的资金筹措方式改变为由共创人自行筹措，以提高重视程度。 xiaobai
  10. 运维组负责NT流通逻辑、发放交易及财务，拍卖日的任务发布和验收也由运维组统筹。 xiaobai
  11. 我们预计会在一期前开发完成一个任务发布系统，大家可以在线上发布和解决任务。 xiaobai
  12. 我们会使用一个标准来判定每个任务的工作和价值，确保不超越系统的底层逻辑。 xiaobai
  13. 需要支付100元人民币加100 NT作为人力费用与团委沟通，协助外联工作。 xiaobai
  14. 拍卖会策划执行有200元人民币加200 NT的人力成本和100元人民币加100 NT的非劳务费。项目成果收集需要200元人民币加200 NT的劳务费用。 xiaobai
  15. 我想了解一期展会的具体花费情况，因为我不清楚600是否足够。 淅淅
  16. 上一次花费了590多元人民币，这次预算写成600元以凑整。 xiaobai
  17. 我想知道在宣传时是否继续使用嫣然老师的账号，或者是否成立一个南唐账号进行直播。 周周
理解：
  1. 宣传时间为一个月，不足以养一个新账号，但可以吸引南塘周边的社区和人脉参与直播。 xiaobai
观点：未提。
建议：
  1. 我建议小白来介绍运维组的经费安排，因为小白可能更清楚具体情况。 砚仁
  2. 展览的一些标识和部分经费由600来涵盖，如果西西觉得不够可以修改，拍卖会的直播费用没有填上去，需要列出具体的人力费。 砚仁
  3. 关于文案和宣传报道的工作，发言人提到可以根据工作量来决定发多少，并在合理范围内提出资金需求。 砚仁
  4. 希望小白能说明协运营协调组的情况。 砚仁
  5. 我建议开流费还是用我的账号，因为这样可能更好。重新注册账号可能会导致推流信息被误认为违规。 砚仁
  6. 如果需要用其他账号推流，我也可以接受。 砚仁
  7. 直播需要一个账号，我认为这是一个好问题，建议我们最后讨论一下。 砚仁
  8. 关于推流部分，建议使用验人的账号进行，因为南航道的账号虽然会推广，但不会使用经费进行推流。 xiaobai
  9. 拍卖部分将使用南航道自己养起来的账号，因为线上参与者主要是已有联系的人脉，对外部陌生人参与持谨慎态度。 xiaobai

第四项：讨论项

议题：
  4. 讨论招募文案：对招募文案进行意见收集与修改讨论。

信息：
  1. 周周没有表决权是因为他没加入组织。 砚仁
  2. 当前我们有这个招募推文的基础文案了吗？ xiaobai
  3. 寒假的时候有些老师会愿意参加，尤其是画画的老师。 砚仁
  4. 我有一个问题，我们的推文应该如何考量内容的布局，比如800字的推文哪一部分应该体现什么内容，哪一部分更吸引人？ xiaobai
理解：未提。
观点：
  1. 行动主动议，我觉得这个比较麻烦，那我们就觉得这个预算差不多可以过了。 砚仁
  2. 我赞成当前的动议。 砚仁
  3. 我们应该展现什么点才是最吸引人的，因为这次设计的主题可能会吸引一些不是完全因为画画而来的人。 xiaobai
  4. 我赞成小白的意见，虽然我想吸引的人比较多元，但也希望能增加一些基础比较好的成员参加，这样效果会更好。 砚仁
建议：
  1. 我们上一个讨论下，其实还是要表决的，那么我们现在就表决一下吧。 砚仁
  2. 走正式流程吗？那这个小白你要不呃，提出个主动议。 砚仁
  3. 周周需要加入到我们共创营的统筹会议中。 砚仁
  4. 如果有推文的内容，我们就可以现在讨论；如果没有，那就之后再讨论。 砚仁
  5. 因为24号就要发推文，我对推文有一些想象，我们可以讨论一下。 砚仁
  6. 我本来想找燕然老师沟通，确认一版推文文案，然后发到群里让大家达成共识或修改，当天完成工作。 淅淅
  7. 我们需要尽快在明天的时间内完成推文。 砚仁
  8. 如果有人对推文有问题或意见，现在可以发表。 砚仁
  9. 我们在明天的讨论中会考虑大家的意见。 砚仁
  10. 这次的主题可能会吸引乡间圈、慈善、公益等领域的人，我们应该着重体现相关内容。 xiaobai
  11. 我想把课程做得很完善，甚至加入彩排环节，这样对初学者和有基础的人都好。 砚仁
  12. 我自己没有想明白这些内容的设计，还是交由你们来设计吧。 xiaobai

第五项：主动议

一、时间：下一次同步会议。
二、地点：未指定。
三、人物：4个小组。
四、所需资源：当前的预算表。
五、行动步骤：
    1. 4个小组根据当前的预算表执行任务。
    2. 在下一次同步会议上展示执行效果。
六、目标结果：展示执行效果。

动议人：xiaobai

赞成4票，反对0票。

赞成：砚仁（1票），xiaobai（1票），淅淅（1票），蚊子（1票）

反对：

审议结果：主动议通过。

秘书：智能秘书

2025年12月24日