Dao南塘艺术共创营（第二期） 集体会议（第四次）

会议纪要

（2026年1月28日）

会议时间：2026年1月28日下午7:38会议正式开始，2026年1月28日下午8:24休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共40名，经累计统计，亲自出席25名，委托出席0名，含委托出席共25名，缺席15名。表决权总数共45票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为29票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共29票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过20人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

FC：系统，出席；

砚仁：总召集｜负责人，2票，亲自出席；

xiaobai：统筹人员｜运维组，2票，亲自出席；

木木曦：成员，1票，亲自出席；

YTZ：成员，1票，缺席；

世佳：成员，1票，亲自出席；

跳跳：成员，1票，缺席；

家乐：成员，1票，缺席；

晴子：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，亲自出席；

奇迹行者：成员，1票，亲自出席；

淅淅：统筹人员｜宣发组，2票，亲自出席；

谠泰：成员，1票，缺席；

蚊子：统筹人员｜生活组，2票，缺席；

周周：统筹人员｜课程组，2票，亲自出席；

南塘汉子：合作社，1票，缺席；

青峰明月：合作社，1票，缺席；

小唯：成员，1票，亲自出席；

赏味期限：成员，1票，亲自出席；

KK：成员，1票，亲自出席；

小夏：成员，1票，亲自出席；

菱形：成员，1票，亲自出席；

水清浅：成员，1票，亲自出席；

Hello 章先森：成员，1票，亲自出席；

橘子：成员，1票，亲自出席；

tree：成员，1票，亲自出席；

阿瑜：成员，1票，缺席；

阿炜：成员，1票，缺席；

阿山：成员，1票，亲自出席；

墩墩dun：成员，1票，亲自出席；

廉er：成员，1票，亲自出席；

图图：成员，1票，缺席；

大泡：成员，1票，亲自出席；

星晴：成员，1票，亲自出席；

洪水：成员，1票，亲自出席；

若曦：成员，1票，亲自出席；

南塘之子：成员，1票，缺席；

徐缓：成员，1票，亲自出席；

Daniel：成员，1票，缺席；

CC：成员，1票，缺席；

图图：其他人员，旁听；

夏天：其他人员，旁听；

无糖奶茶：其他人员，旁听。

主持人：xiaobai

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：讨论项

议题：
  （待安排）

信息：
  1. 我们已经分成了4个组，每个组的任务已经安排下去了。 阿山
  2. 策展组已经在规划主要的流程，活动组负责策划具体的细节、彩蛋活动以及现场接待和拍卖会的任务。 阿山
  3. 后勤组负责财务和物料管理，宣传组和策展组一起设计海报、宣传词和方案，线上线下的宣传。 阿山
  4. 我们选择了宿舍的一个半开阔空间作为展览地点，类似于嫣然画廊。 菱形
  5. 策展组已经对海报的制作进行了分工，由大炮老师和张先生负责，预计在今天或明天完成。 菱形
  6. 目前展览的宣传组正在确定展览名称。 菱形
  7. 我们接待与活动组负责开幕式主持、现场讲解和接待引导等任务，并且由于拍卖会的增加和拍品数量增多，增加了两个人手。 tree
  8. 我们说的具体的活动安排是由东组来策划需要进行哪些细节，比如签到、引导等。 阿山
  9. 活动组的主要任务是接待、方案落地和主持拍卖，拍卖会的流程是重点，而接待只是一个小环节。 阿山
理解：
  1. 我认为需要等到大家把作品完成，策展组规划好，我们才能编写开幕式的稿子。 tree
  2. 我在观察大家的创作，希望获取灵感，但被误解为剽窃，未能看到具体作品。 tree
观点：未提。
建议：
  1. 我想请阿山总负责人先说一下我们现在的工作进展。 xiaobai
  2. 我们需要决定是由当地族里的人讲解他们自己的稿件，还是由接待与活动组来沟通。 tree
  3. 活动组和小白对接拍卖会流程，不用在这次会议上讨论细节。 阿山
  4. 我想知道是否可以单独设立一个活动区，让小朋友有活动的地方。 tree
  5. 在具体活动上可以自由发挥和设想，也可以与特战组讨论想法。 阿山
  6. 不必过于纠结于小活动，而是要关注主线任务的划分及人员安排。 阿山
  7. 需要提前准备物料，并协调非共创营人员的协助，包括筹备组和其他组的支持。 阿山

第二项：主动议

一、时间：在展览当天之前。  
二、地点：宿舍食堂。  
三、人物：策展组、宿舍、桃林（生活组）。  
四、所需资源：无特别资源需求。  
五、行动步骤：  
    1. 策展组负责协调。  
    2. 宿舍负责将宿舍食堂位置的帘子卷起来或撤下来。  
    3. 桃林（生活组）协同加热。  
六、目标结果：改进展览的视觉效果。  
七、可以提交给策展组，可以提交给筹备组来协助，但需要提前两天还是3天就要能够来去进行打印，但是最好的建议就是从京东或淘宝上面进行打印。他也大概是两天左右就能够到，所以大家要预算这样子的一个时间。然后前面的提问是可以直接来进行报销，所以最好在执行之前还要确认一下预算。策展组确定预算的话，最好是统筹在总车展的这个地方。  
八、关于海报以及设计，也就是设计，是需要去打印的，不论黑白的。设计稿需要在1月29号上午，也就是中午之前，要能够拿出来确定，并且决定好接下来打印的方式。然后并且及时的送出，不论是要走京东、淘宝，或者是在线下黑白打印，这是一个重要的时间点。

动议人：FC

赞成3票，反对0票。

赞成：砚仁（2票），大泡（1票）

反对：

审议结果：主动议通过。

第三项：主动议

动议人：阿山

审议结果：主动议尚未解决。

秘书：智能秘书

2026年1月28日