Dao南塘艺术创作营 布展开幕流程

会议纪要

（2025年11月28日）

会议时间：2025年11月28日下午8:01会议正式开始，2025年11月28日下午8:59休会。

会议地点：“iMeeting” https://imeeting.co/

有效人数：有表决权成员共29名，经累计统计，亲自出席18名，委托出席0名，含委托出席共18名，缺席11名。表决权总数共29票，亲自出席的有表决权成员所持表决权为18票，委托出席的表决权为0票，含委托出席的表决权共18票。亲自出席的有表决权成员人数必须超过有表决权成员总人数的1/2（必须超过14.5人），才是有效会议。本次会议满足有效会议条件。

出席情况：

富章：成员，1票，亲自出席；

砚仁：发起人，1票，亲自出席；

田田：成员，1票，亲自出席；

洪水：成员，1票，缺席；

木木曦：成员，1票，亲自出席；

悠拉：成员，1票，亲自出席；

小也：成员，1票，亲自出席；

桶桶：成员，1票，缺席；

王琪：成员，1票，缺席；

CC：成员，1票，缺席；

Ackerman瑜：成员，1票，亲自出席；

杨媛Ava：成员，1票，亲自出席；

晴子：成员，1票，亲自出席；

淅淅：成员，1票，亲自出席；

没没：成员，1票，亲自出席；

瑶瑶：成员，1票，亲自出席；

新新：成员，1票，缺席；

周周：成员，1票，亲自出席；

吕大侠：成员，1票，亲自出席；

Nanami：成员，1票，缺席；

谢树真：成员，1票，亲自出席；

七阕白：成员，1票，亲自出席；

奇迹行者：成员，1票，缺席；

marin：成员，1票，缺席；

KIKO：成员，1票，缺席；

xiaobai：成员，1票，缺席；

FC：成员，1票，缺席；

YTZ：成员，1票，亲自出席；

跳跳：成员，1票，亲自出席；

世佳：其他人员，旁听；

蚊子：其他人员，旁听；

狮蛮：其他人员，旁听。

主持人：富章

秘书：智能秘书

会议成果：

第一项：主动议

动议人：谢树真

审议结果：主动议尚未解决。

第二项：主动议

一、时间：明天上午
二、地点：编号为1234的空间位置
三、人物：各组
四、所需资源：布局图
五、行动步骤：
    1. 各组进行抽签，确定各自的空间位置。
    2. 在抽签确定的空间位置进行布展。
六、目标结果：各组在指定的空间位置完成布展。

动议人：富章

赞成7票，反对0票。

赞成：木木曦（1票），晴子（1票），淅淅（1票），周周（1票），吕大侠（1票），谢树真（1票），七阕白（1票）

反对：

审议结果：主动议通过。

第三项：主动议

一、时间：今天晚上商量物流情况，明天上午9点提供预备方案。
二、地点：未指定。
三、人物：共创人。
四、所需资源：物流信息，预备方案。
五、行动步骤：
    1. 今天晚上商量并确认装裱的物流情况。
    2. 如果物流不行，明天上午9点提供预备方案。
    3. 按照预备方案进行装裱和布展。
六、目标结果：确定并执行装裱的物流方案。

动议人：富章

审议结果：主动议获默认一致同意。

第四项：主动议

一、时间：明天早上10点前
二、地点：未明确具体地点
三、人物：各个小组的组长、苏老师、宋老师
四、所需资源：照相机、小程序
五、行动步骤：
    1. 各个小组的组长收集自己组员的话。
    2. 各个小组的组长将收集到的话交给我和苏老师。
    3. 宋老师用照相机拍照。
    4. 拍完照后，我将照片上传到小程序上。
六、目标结果：所有组员的话在明天早上10点前完成收集、拍照并上传。

动议人：晴子

审议结果：主动议获默认一致同意。

第五项：主动议

一、时间：明天9点开始画画，10点左右装表。
二、地点：宿舍。
三、人物：参会者。
四、所需资源：画、画框。
五、行动步骤：
    1. 9点开始画画。
    2. 各自把画装表。
    3. 10点左右装完。
    4. 如果10点前画框没有到，直接把画拿到宿舍。
六、目标结果：画作装表并运至宿舍。

动议人：砚仁

审议结果：主动议获默认一致同意。

第六项：主动议

一、时间：活动签到及入场引导阶段。
二、地点：活动签到处及入场区域。
三、人物：需要安排5名工作人员。
四、所需资源：
    1. 签到表及引导标识。
    2. 投票用的绳子。
    3. 摄影设备。
五、行动步骤：
    1. 安排1人负责签到。
    2. 安排2人负责发放投票用的绳子。
    3. 安排2人负责引导入场。
    4. 安排1人负责拍摄大合影。
六、目标结果：确保活动签到、投票及大合影环节顺利进行。

动议人：吕大侠

审议结果：主动议获默认一致同意。

第七项：主动议

一、时间：明天10点钟之前
二、地点：茶室
三、人物：所有相关人员
四、所需资源：视频
五、行动步骤：
    1. 确认视频内容。
    2. 在茶室循环播放视频。
六、目标结果：视频在茶室成功循环播放。

动议人：吕大侠

审议结果：主动议获默认一致同意。

第八项：主动议

一、时间：拍卖开始时  
二、地点：拍卖会现场  
三、人物：拍卖师  
四、所需资源：画作  
五、行动步骤：  
    1. 拍卖师宣布画作的起拍价。  
    2. 起拍价为200 NT。  
六、目标结果：画作成功拍卖。

动议人：富章

审议结果：主动议获默认一致同意。

秘书：智能秘书

2025年11月28日